

**KEPALA DESA KACANGAN**

**KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KACANGAN**

NOMOR 05 TAHUN 2020

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)**

**DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**TAHUN 2020 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KACANGAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 undang–undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-desa) tahun 2020-2026; |
| Mengingat | : | 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ); 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepostisme; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa; 12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Bojonegoro; 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok; 15. Peraturan Desa Kacangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dengan Persetujuan Bersama | | | |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | | | |
| Dan | | | |
| KEPALA DESA KACANGAN | | | |
|  | | | |
| MEMUTUSKAN | | | |
| Menetapkan | | : | PERATURAN DESA KACANGAN KECAMATAN MALO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2020 – 2026; |
| BAB I | | | |
| KETENTUAN UMUM | | | |
| Pasal 1 | | | |
|  | |  | Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :   1. Desa adalah Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro; 2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kacangan Kecamatan Malo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kacangan; 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro; 5. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa; 6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dan peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD), dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja; 8. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dan RPJMDesa; 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode peréncanaan; 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhah dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; 13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa; |
| **BAB II**  **MAKSUD DAN TUJUAN**  **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  **(RPJM-Desa)** | | | |
| Pasal 2 | | | |
|  |  | | Maksud penyusunan RPJM-Desa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. |
| Pasal 3 | | | |
|  |  | | 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; 2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; 3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; 4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa; |
| **BAB III**  **ASAS PENYUSUNAN** | | | |
| Pasal 4 | | | |
|  |  | | RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  KATA PENGANTAR  DAFTAR ISI  BAB I : PENDAHULUAN  1.1. Latar belakang  1.2. Maksud dan Tujuan  1.3. Dasar Hukum  1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa  BAB II : PROFIL DESA  2.1. Kondisi Desa  2.1.1. Sejarah Desa  2.1.2. Kondisi Geografis Desa  2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa  2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa  2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa  2.2. Kondisi Pemerintahan Desa  2.2.1. Pembagian Wilayah Desa  2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa  BAB III : VISI DAN MISI  3.1. Visi  3.2. Misi  3.3. Nilai-nilai  BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA  4.1. Masalah  4.2. Potensi  BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa  5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa  BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA  6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa  6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan  6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan  Darurat Lainnya  BAB VII : PENUTUP  7.1. Kesimpulan  LAMPIRAN-LAMPIRAN |
| **BAB IV**  **KETENTUAN PENUTUP** | | | |
| Pasal 5 | | | |
|  |  | | 1. Rencana kegiatan pada RPJMDesa dapat diadakan perubahan apabila: 2. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 3. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 4. Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa; 5. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. |
| Pasal 6 | | | |
|  |  | | Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kacangan, Kecamatan Malo; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ditetapkan di : Kacangan |
|  |  |  | Pada tanggal : 25 Juni 2020 |
|  |  |  | **KEPALA DESA KACANGAN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **J U P R I** |
| Diundangkan di | : | Kacangan |  |
| Pada tanggal | : | 25 Juni 2020 |  |
| plt. SEKRETARIS DESA KACANGAN | | |  |
|  |  |  |  |
| **PRIYANTO** | | |  |
| Lembaran Desa Kacangan Tahun 2020 Nomor ……………. | | | |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di era *kontemporer* sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa dituntut selalu inovatif dan kreatif dalam merumuskan rencana pembangunannya. Tantangan-tantangan global semacam *economic global*, *suistuinable Development Goals* (SDGc) harus mulai diagendakan dalam pola pembangunan Desa. Hal ini dipandang perlu, agar kebijakan Desa sebagai elemen paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terpinggirkan (teralienasi) dalam ritme pembangunan yang dilakukan pemerintahan yang memiliki strata diatasnya.

RPJM-Desa adalah *derivasi* dari visi dan misi Kepala Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa yang bersifat *konkuren* dari pemerintah Daerah, Provinsi, serta Pusat yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. RPJM-Desa disusun atas dasar bukan dari dimensi ruang hampa namun mempertimbangkan segala aspek mulai dari kondisi geografis Desa, potensi Desa serta hasil pembangunan yang telah dilakukan dimasa sebelumnya. Selain itu, RPJM-Desa juga memuat indikator-indikator keberhasilan sebuah pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat terukur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kacangan, Kecamatan Malo sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama kurun waktu 6 tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* pembangunan berjalan secara terpadu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya.

1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2020 - 2026. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama satu periode masa jabatan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMDesa ini adalah:

1. Menyediakan dokumen strategis pembangunan Desa.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program dan kegiatan.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.
6. **Landasan Hukum**

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kacangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Kacangan Kecamatan Malo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kacangan;
14. Peraturan Desa Kacangan Kecamatan Malo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
15. **Tahapan Penyusunan RPJMDesa**

Penyusunan RPJM-Desa ini dilaksanakan dengan pendekatan dan metode partisipatif dimana masyarakat desa sebagai obyek pembangunan diikut sertakan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dalam perumusan perencanaan pembangunan. Langkah *kolaboratif* antara masyarakat bersama Pemerintah Desa dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan digambarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan review data yang dimiliki oleh Desa, yakni monografi Desa, profil Desa dan potensi Desa.
2. Melaksanakan evaluasi bersama terhadap keberhasilan kinerja program pembangunan yang telah dilaksanakan selama 6 (enam) tahun sebelumnya.
3. Bersamaan dengan hal diatas juga dilakukan *review* program kerja pembangunan pemerintah daerah serta pusat.
4. Pengkajian potensi dan masalah dilaksanakan untuk menjaring prioritas potensi dan masalah maupun alternatif pemecahan masalah dan kegiatan pengembangan potensi yang diusulkan. Hal ini dijaring melalui pertemuan informal yang dilakukan melalui berbagai jalur, dalm perihal ini melalui pertemuan dusun, RT, RW, LPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnnya. Dalam aktifitas pengkajian potensi dilakukan penetapan prioritas masalah dan potensi dengan metode perangkingan dan perumusan visi, misi dari masyarakat serta berbagai pihak dengan metode menggagas masa depan (*future search*).
5. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan secara partisipatif di atas, selanjutnya disusun draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) oleh tim, draf selanjutmya dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan.
6. Hasil musyawarah Desa Perencanaan berupa masukan dan penyempurnaan selanjutnya diajukan untuk memperoleh penetapan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Detail Tahapan Penyusunan RPJM-Desa Desa Kacangan, Kecamatan malo Tahun 2020-2026 sebagai berikut :

**25-30 Mei 2020**

**5 Juni 2020**

**5-7 Juni 2020**

**8 Juni 2020**

**Pembentukan tim Penyusun RPJM-Desa 2020-2026**

**Penyelarasan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan**

**Pemkab Bojonegoro**

**Pemaparan Visi & Misi Kepala Desa**

**5 Agustus 2020**

**29-30 Juni 2020**

**28 Juni 2020**

**Musdes Penetapan RPJM-Desa**

**2020-2026**

**Perbaikan Rancangan RPJM-Desa 2020-2026**

**Musdes Penyusunan Rancangan RPJM-Desa 2020-2026**

**Evaluasi Pelaksanaan RPJM-Desa 2014-2020**

**9-27 Juni 2020**

**Pengkajian Kondisi Desa;**

**Penyelarasan Data, Penggalian Gagasan, Susun laporan hasil kajian**

**BAB II**

**PROFIL DESA**

1. **KONDISI DESA**

**2.1.1 Sejarah Desa**

Belum ada literatur akademis atau/bahkan dongeng yang ditemukan yang secara detail menjelaskan tentang kapan Desa Kacangan mulai berdiri serta penjelasan mengapa istilah “Kacangan” digunakan dalam penyebutannya.

Dalam kurun perjalanannya pemerintah Desa Kacangan, Kecamatan Malo telah dinahkodai oleh Pejabat Kepala Desa Kacangan, Kecamatan Malo atau sebutan lainnya sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **N A M A** | **MASA JABATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | Soewikromo | 1916 – 1939 | Petinggi |
| 2 | RATEMON | 1939 – 1963 | Petinggi |
| 3 | KERTO JATI / TOLAR | 1964 – 1969 | Petinggi |
| 4 | SOENARJO | 1970 – 1990 | Petinggi |
| 5 | ABDUL GHOFUR | 1990 – 1998 | Kepala Desa |
| 6 | SUKUR SALIM | 1998 – 2014 | Kepala Desa |
| 7 | JUPRI | 2014 S/D Sekarang | Kepala Desa |

**2.1.2 Kondisi Geografis Desa**

Wilayah Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro yang secara orientasi berada di wilayah bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro serta Bengawan Solo di sebelah timur sebagai batas alam. Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro berada pada titik koordinat -7,1476 Lintang Selatan dan 111,6679 Bujur Timur, dengan jarak ±10 km dari ibu kota Kecamatan, .±40 km dari ibu kota Kabupaten serta ±150 km dari ibu kota Provinsi.

Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah ±650 Ha. dan secara administrasi Pemerintahan dibagi menjadi empat wilayah dusun, yakni :

* Dusun Kacangan I
* Dusun Kacangan II
* Dusun Pundong I
* Dusun Pundong II

Secara geografis Desa Kacangan Kecamatan malo memiliki batas sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Sebelah Utara | : | Bengawan Solo; Desa Petak |
| - | Sebelah Timur | : | Bengawan Solo; Desa Kemiri |
| - | Sebelah Selatan | : | Desa Dukoh Lor |
| - | Sebelah Barat |  | Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman |

Keadaan topografi Desa Kacangan, Kecamatan Malo didominasi oleh keadaan tanah dataran rendah yang berada di wilayah sebelah selatan dan dataran tinggi untuk wilayah sebelah utara. Sebagai Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Kacangan, Kecamatan Malo boleh dikata; merupakan daerah yang cukup subur, memiliki curah hujan 2.500 mm/tahun dengan jumlah bulan hujan selama ±6 bulan, kelembapan 2,21% dan suhu rata-rata harian 32°C serta ketinggian daratan dari permukaan laut 48 DPL. (BPS:2020)

**2.1.3. Kondisi Demografis Desa**

Desa Kacangan, Kecamatan Malo Pada akhir tahun 2019 dihuni oleh 720 Kepala Rumah Tangga (KRT) yang tersusun atas 819 Kepala Keluarga (KK). Populasi penduduk Desa Kacangan, Kecamatan Malo sebanyak 2.937 jiwa yang terdiri dari 1.445 laki-laki dan 1.492 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Desa Kacangan, Kecamatan malo 0,23% pertahun dengan tingkat kematian bayi 0,001%, serta tingkat kematian ibu hamil/melahirkan 0 %. Rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 sampai 6 anggota keluarga.

Secara sederhana Penduduk Desa Kacangan, Kecamatan Malo dapat digambarkan sebagai berikut :

**2.1.3.1. Penduduk Desa Kacangan, Kecamatan Malo Berdasarkan Usia.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | JML | L | P | PROSENTASE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 - 5 Tahun | 206 | 103 | 103 | 3,51 % |
| 2 | 6 - 12 Tahun | 301 | 143 | 158 | 5,38 % |
| 3 | 13 - 14 Tahun | 84 | 37 | 47 | 1,60 % |
| 4 | 15 - 19 Tahun | 193 | 83 | 110 | 3,75 % |
| 5 | 20 - 29 Tahun | 477 | 253 | 224 | 7,63 % |
| 6 | 30 - 39 Tahun | 227 | 111 | 116 | 3,95 % |
| 7 | 40 - 49 Tahun | 508 | 259 | 249 | 8,48 % |
| 8 | 50 - 59 Tahun | 357 | 175 | 182 | 6,20 % |
| 9 | 60 - 69 Tahun | 467 | 231 | 230 | 7,83 % |
| 10 | > 70 Tahun | 158 | 69 | 89 | 3,03 % |
| Jumlah Total | | 2.937 | 1.445 | 1.492 | 100% |

*Tabel 2.1.3.1. Jumlah Penduduk Menurut Usia*

**2.1.3.2. Penduduk Desa Kacangan, Kecamatan Malo Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | JML | L | P | PROSENTASE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 281 | 137 | 144 | 4,90 % |
| 2 | Belum Tamat SD Sederajat | 864 | 392 | 472 | 16,07 % |
| 3 | SD Sederajat | 1213 | 594 | 619 | 21,08 % |
| 4 | SLTP Sederajat | 358 | 190 | 168 | 5,72 % |
| 5 | SLTA Sederajat | 187 | 121 | 66 | 2,25 % |
| 6 | Diploma I/II/III | 22 | 7 | 15 | 0,51 % |
| 7 | S1 | 12 | 4 | 8 | 0,27 % |
| 8 | S2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Jumlah Total | | 2.937 | 1.445 | 1.492 | 100% |

*Tabel 2.1.3.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.*

**2.1.3.3. Penduduk Desa Kacangan, Kecamatan Malo Berdasarkan Mata Pencaharian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | JML | L | P | PROSENTASE |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 845 | 434 | 411 | 28.77 % |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 327 | 0 | 327 | 11.13 % |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 208 | 104 | 104 | 7.08 % |
| 4 | Pensiunan | 2 | 2 | 0 | 0.07 % |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (pns) | 5 | 3 | 2 | 0.17 % |
| 6 | Petani/Pekebun | 987 | 513 | 474 | 33.61 % |
| 7 | Peternak | 2 | 2 | 0 | 0.07 % |
| 8 | Karyawan Swasta | 52 | 34 | 18 | 1.77 % |
| 9 | Buruh Harian Lepas | 22 | 17 | 5 | 0.75 % |
| 10 | Buruh Tani/Perkebunan | 3 | 1 | 2 | 0.10 % |
| 11 | Pembantu Rumah Tangga | 9 | 0 | 9 | 0.31 % |
| 12 | Guru | 4 | 2 | 2 | 0.14 % |
| 13 | Bidan | 2 | 1 | 1 | 0.07 % |
| 14 | Pedagang | 12 | 3 | 9 | 0.41 % |
| 15 | Perangkat desa | 6 | 6 | 0 | 0.20 % |
| 16 | Kepala desa | 1 | 1 | 0 | 0.03 % |
| 17 | Wiraswasta | 450 | 322 | 128 | 15.32 % |
| JUMLAH TOTAL | | 2.937 | 1445 | 1492 | 100 % |

*Tabel 2.1.3.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.*

**2.1.4 Kondisi Sosial Budaya Desa**

Masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo merupakan masyarakat plural. Masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo sedikit banyak sudah mengasah serta memberdayakan dirinya secara bersama-sama dengan membentuk sebuah wadah organisasi kemasyarakatan baik yang dibentuk oleh Pemerintah Desa maupun yang berdiri atas inisiatif masyarakat. Jama’ah tahlil setiap hari Kamis dan hari Minggu, Arisan Ibu-Ibu yang menjamur disegala lini masyarakat merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan yang terbentuk atas inisiatif masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk mengorganisir diri selayaknya bisa dijadikan modal pembangunan, namun hal ini belum banyak disentuh oleh Pemerintahan Desa. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo masih dibawah garis rata-rata, dimana dari 702 Kepala Rumah Tangga (KRT) 407 KRT masuk dalam dalam kategori keluarga kurang sejahtera.(DTKS 2020).

Gambaran sederhana kondisi sosial masyarakat Desa Kacangan, Kecamatan Malo sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja | 407 orang |
| 2 | Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun | 1.773 orang |

*Tabel 2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | |
| 1.  2.  3.  4.  5. | Jumlah Kepala Rumah Tangga  Jumlah penduduk Pra Sejahtera  Jumlah penduduk Sejahtera I  Jumlah penduduk Sejahtera II  Jumlah penduduk Sejahtera III | 702  117  218  72  295 | KRT  KRT  KRT  KRT  KRT |

**2.1.5 Kondisi Ekonomi Desa**

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Kacangan, Kecamatan Malo bergerak dibidang pertanian. Pilihan pertanian sebagai sektor mata pencaharian bukanlah pilihan sadar masyarakat, pilihan pada sektor ini dikarenakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan lain dan memadai. Pertanian dianggap tidak layak sebagai mata pencaharian dikarenakan nilai produksi dan hasil produksi masih belum bisa menunjang hidup yang layak sehingga masyarakat masih ber-improvisasi untuk mencari penghasilan dari sektor lain. Banyak faktor yang perlu dikaji untuk menyelesaikan persoalan ini salah satunya adalah peningkatan *skill* dan kultur olah tanam serta kredit modal usaha.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Kacangan, Kecamatan Malo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Letak geografis desa yang cukup strategis yakni di daerah sungai bengawan solo menjadi nilai tersendiri bagi pembangunan Desa khususnya bidang pertanian.

Pembangunan Desa yang hanya dimotori oleh Pemerintah Desa akan berjalan secara lambat karena akan terkendala keterbatasan anggaran, sudah seharusnya pembangunan mulai dialihkan dari bawah dengan jalan maksimalisasi pemanfaatan potensi lokal Desa. Tergalinya potensi Desa serta memanfaatkannya secara maksimal untuk pembangunan Desa akan membawa model pembangunan *parsitipatoris* yakni pembangunan dari masyarakat dan oelh masyarakat dan untuk masyarakat.

Desa Kacangan, Kecamatan Malo untuk kontek saat ini hampir 100% pola pembangunannya masih digerakkan oleh belanja desa yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Desa sebagai institusi belum mampu membangun sistem usaha untuk membiayai dirinya.

**2.1.6 Prasarana dan Sarana Desa**

Pembangunan masyarakat desa diharapkan berasas kemandirian dan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang *equivalent* dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu standart atau parameter terpenuhinya hak dasar hidup masyarakat adalah berfungsinya fasilitas-fasilitas pelayanan publik semacam fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ditengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangatlah penting, selayaknya Pemerintah utamanya Pemerintah Desa wajib memfasilitasi berdirinya fasilitas tersebut jika belum ada atau meningkatkan pelayanannya apabila sudah berjalan. Sarana prasarana pemenuhan hak dasar masyarakat yang ada di Desa Kacangan, Kecamatan Malo, sebagai berikut :

1. Prasarana Kesehatan

* Posyandu Balita : 2 unit
* Posyandu Lansia : 1 unit
* Posbindu : 1 unit
* Polindes : 1 unit
* Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

* Taman Kanak – kanak / TK : 3 unit
* SD / MI : 2 unit
* SLTP / MTs : 0 unit
* SLTA / MA : - unit
* TPA / TPQ : 4 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

* Tempat Ibadah : 25 unit
* Lapangan Olahraga : 0 unit
* Gedung Serba Guna : - unit
* Pemakaman Umum : 3 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tanggung jawab masyarakat secara komunal. Keberlangsungan pelayanan hak dasar ini akan terus berjalan manakala masyarakat mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

**2.2. Kondisi Pemerintahan Desa**

**2.2.1 Pembagian Wilayah Desa**

Luas wilayah administrasi Desa Kacangan, Kecamatan Malo adalah 654 Ha. Secara administrasi luas wilayah Desa Kacangan, Kecamatan Malo dibagi 4 (empat) wilayah Dusun dan setiap Dusun secara administrasi dibagi lagi dalam wilayah Rukun Warga (RW) kemudian dibagi lagi dalam wilayah Rukun Tetangga (RT). Detail pembagian wilayah administrasi digambarkan dalam tabel berikut :

*Tabel 2.2.3. Pembagian Wilayah Desa*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Dusun | Nama RW | Nama RT | KET |
| 1 | Dusun Kacangan I | 03 | 05 |  |
|  |  |  | 06 |  |
|  |  | 04 | 07 |  |
|  |  |  | 08 |  |
| 2 | Dusun Kacangan II | 01 | 01 |  |
|  |  |  | 02 |  |
|  |  | 02 | 03 |  |
|  |  |  | 04 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dusun Pundong I | 06 | 11 |  |
|  |  |  | 12 |  |
| 4 | Dusun Pundong II | 05 | 09 |  |
|  |  |  | 10 |  |

**2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa Desa terdapat tiga kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa. pertama Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yakni menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pembinaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kedua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggraan pemerintahan Desa BPD memiliki peran menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan representasi wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

Ketiga, Lembaga Perberdayaan Masyarakat. Lembaga ini dapat berupa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Desa seperti Rukun Tetangga(RT), Rukun Warga (RW), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan seterusnya atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang di(ter)bentuk berdasarkan keinginan *komunal* dari masyarakat dan sifatnya otonom seperti Kelompok Tani, Majlis Taklim, Karang Taruna dan seterusnya.

Bagan 1.0

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kacangan,**

**Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DESA**

**JUPRI**

**KAUR KEUANGAN**

**-**

**KAUR UMUM & TU**

**JAINI**

**KAUR PERENCANAAN**

**ABU AMAR**

**KASI PEMERINTAHAN**

**BUDI SANTOSO**

**KASI KESEJAHTERAAN**

**PRIYANTO**

**KASI PELAYANAN**

**ASNGAT**

**KASUN KACANGAN I**

**MASFUT**

**KASUN KACANGAN II**

**M. ABDUL MALIK**

**KASUN PUNDONG I**

**-**

**KASUN PUNDONG II**

**MUHAIMIN**

**Plt. SEKRETARIS DESA**

**PRIYANTO**

Bagan 1.1

**Susunan Organisasi Badan permusyawaran Desa (BPD)**

**Desa Kacangan, Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro**

**Periode Tahun 2019-2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan |  |
| 1 | SAMSUN | Ketua |  |
| 2 | HUSAIN KUNTOKO, S.Pd | Wakil Ketua |  |
| 3 | NAWIRUL KHOLIQ | Anggota |  |
| 4 | WIDODO | Anggota |  |
| 5 | SITI AMANAH | Anggota |  |
| 6 | WA’ASTUTIK RAHAYU | Anggota |  |
| 7 | NUR CAHYO RIYADI | Anggota |  |

**BAB III**

**VISI DAN MISI**

3.1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Kacangan, Kecamatan Malo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder’s*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa Kacangan, Kecamatan Malo yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa. Adapun Visi Desa Kacangan, Kecamatan Malo adalah sebagai berikut :

***“Hadir dan ada dalam melayani masyarakat menuju Desa Kacangan yang bermartabat dan sejahtera”.***

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Loceret dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. **Hadir** terkandung makna upaya dari Pemerintah Desa untuk selalu disamping/mendampingi masyarakat Desa.
2. **Ada** terkandung makna upaya Pemerintah Desa untuk selalu memberi nilai guna/manfaat bagi masyarakat Desa.
3. **Melayani** terkandung maknamembantu menyiapkan segala keperluan
4. **Bermartabat** terkandung makna suatu kondisi diri sebagai insan yang utuh.
5. **Sejahtera** terkandung makna bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat memiliki gambaran yang jelas tentang arah dan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh pemerintah Desa Kacangan Kecamatan Malo selama kurun waktu 6 tahun kedepan. Selain itu, Melalui rumusan visi ini diharapkan masyarakat berbondong-bondong untuk menyelaraskan pemikirannya, tindakannya pada arah dan kondisi ideal yang sama.

3.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekatnya misi merupakan realisasi dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih visi Kepala Desa Kacangan, Kecamatan Malo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Kacangan, Kecamatan Malo sebagai berikut:

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa Kacangan, Kecamatan Malo yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian terhadap lingkungan.

Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan ; senyum, cepat dan tepat.

Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.

Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman.

**BAB IV**

**RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dan berbagai pihak berikut permasalahan kunci yang dihadapi dalam Pembangunan Desa serta prioritas penanggulangannya.

4.1 **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA**

Permasalahan Pembangunan di Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan menjadi 7 permasalahan utama sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Perlunya Sosialisasi Visi dan Misi Kepala Desa yang lebih mengena kemasyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dan lain-lain.
3. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding. dan lain-lain.
4. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih transparan dan akuntabel.

4.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Sub Bidang Pendidikan
2. Di Desa Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro angka melek huruh semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
3. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
4. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA Diperlukan perhatian khusus ( reward ) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.
5. Sub Bidang Kesehatan
6. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
7. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka dan lain-lain.
8. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
9. Penyediaan Program Makanan Tambahan anak balita.
10. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)
11. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
13. Sarana Pasar Desa
14. Masih banyak Jalan Lingkungan yang belum memenuhi standart.
15. Belum adanya peraturan tentang rencana tata ruang dan wilayah di Desa.
16. Pembangunan Bronjong di tebing sungai
17. Peningkatan kualitas jalan poros Desa
18. Peningkatan Kualitas Sarana Publik seperti PUSTU, Sekolah dan lain-lain.
19. Sub Bidang Pemukiman
20. RTLH (rumah tidak layak huni)
21. PJU (penerangan jalan umum)
22. Pembangunan Sanitasi.
23. Peningkatan Jalan Lingkungan
24. Sub Bidang Pariwisata

* Penggalian terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

4.1.3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
2. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat
3. Fasilitasi giat siskamling di tiap Dusun
4. Sarana poskamling di tiap dusun
5. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
6. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan
7. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
8. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
9. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
10. PHBI
11. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga
12. Fasilitasi Kegiatan karang taruna
13. Fasilitasi terbentuknya KIM
14. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
15. Peningkatan Sarana olah raga
16. Sub Bidang kelembagaan masyarakat
17. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
18. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan
2. Belum adanya kelembagaan yang melindungi sektor perikanan.
3. Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
4. Sub Bidang pertanian dan peternakan
5. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
6. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
7. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
8. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
9. Peternak Desa Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada.
10. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
11. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
12. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.
13. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
14. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
15. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
16. Fasilitasi Pelatihan peningkatan skill yang berbasis ekonomi
17. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
18. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Kacangan, Kecamatan Malo, sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar UMKM tumbuh berkembang.
19. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan.
20. Sub Bidang dukungan penanaman modal
21. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
22. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
23. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD

**4.2. Potensi Desa**

Desa Kacangan, Kecamatan Malo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

4.2.1. Sumber Daya Alam

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Daya Alam** | **Volume** | **Satuan** |
| 1 | Lahan persawahan | 187 | Ha |
| 2 | Sumber air | - | - |
| 3 | Lahan Tegalan | 72 | Ha |
| 4 | Sungai | 6000 | M |
| 5 | Tanah Pekarangan/Pemukiman | 42 | Ha |

4.2.2. Sumber Daya Manusia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Manusia (SDM)** | **Volume** | **Satuan** |
| **1.** | **Penduduk dan keluarga** | | |
|  | a. Jumlah penduduk laki-laki | 1445 | Jiwa |
|  | b. Jumlah penduduk perempuan | 1492 | Jiwa |
|  | c. Jumlah keluarga | 819 | KK |
| **2** | **Mata Pencaharian utama penduduk** | | |
|  | a. Pertanian, peternakan | 989 | Orang |
|  | b. Buruh Tani | 825 | Orang |
|  | c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) | 52 | Orang |
|  | d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan | 13 | Orang |
|  | e. Angkutan, pergudangan, komunikasi | 5 | Orang |
|  | f. PNS | 5 | Orang |
|  | g. lain-lain | 452 | Orang |
| **3** | **Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan** | | |
|  | a. Lulusan S-1 keatas | 12 | Orang |
|  | b. Lulusan D1,D2,D3 | 6 | Orang |
|  | c. Lulusan SLTA | 187 | Orang |
|  | d. Lulusan SMP | 358 | Orang |
|  | e. Lulusan SD | 1213 | Orang |
|  | f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah | 281 | Orang |

4.2.3. Kelembagaan/Organisasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi** | **Volume** | **Satuan** |
| 1. | BPD | 1 | Lembaga |
| 2. | LPMD | 1 | Lembaga |
| 3. | PKK | 1 | Lembaga |
| 4. | Karang Taruna | 1 | Lembaga |
| 5. | Kelompok Tani | 4 | Kelompok |
| 6. | Kelompok Ternak | 1 | Kelompok |
| 7. | LKM | 10 | Kelompok |
| 8. | BUMDesa | 1 | Lembaga |
| 9. | Kampung KB | 1 | Lembaga |

4.2.4. Potensi Prasarana dan Sarana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Daya Pembangunan** | **Volume** | **Satuan** |
| **1.** | **Aset prasarana umum** |  |  |
|  | a. Jalan Poros Desa | 4489 | m |
|  | b. Jalan Lingkungan | 6000 | m |
|  | c. Jalan Usaha Tani | 2000 | m |
|  | d. JITUT/JIDES | 1 | unit |
|  | b. Jembatan | 6 | Unit |
|  | c. Taman Desa |  | Unit |
| **2** | **Aset Prasarana pendidikan** |  |  |
|  | a. Gedung PAUD | 3 | Unit |
|  | b. Gedung TK | 3 | Unit |
|  | c. Gedung SD | 2 | Unit |
|  | d. Taman Pendidikan Alqur'an | 3 | Unit |
| **3** | **Aset prasarana kesehatan** |  |  |
|  | a. Posyandu | 2 | Unit |
|  | b. PUSTU | 1 | Unit |
|  | c. Sarana Air Bersih | 4 | Unit |
| **5** | **Kelompok Usaha Ekonomi Produktif** |  |  |
|  | a. Jumlah kelompok usaha | 11 | Kel |
|  | b. Jumlah kelompok usaha yang sehat | 11 | Kel |
| **6** | **Aset berupa modal** |  |  |
|  | a. Total aset produktif | -- | Ha |
|  | b. Total pinjaman di masyarakat | -- | /Tahun |
| **7** | **Saluran Irigasi** |  |  |
|  | a. Luas Lahan produktif | 246 | Ha |

4.2.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Daya Sosial Budaya** | **Volume** | **Satuan** |
| 1. | Gotong royong | 1 | Kegiatan |
| 2. | Adat istiadat | 4 | Kegiatan |
| 3. | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 1 | Kelompok |
| 4. | Kesenian Hadroh | 9 | Kelompok |
| 6. | Kelompok Jami'yah Desa | 3 | Kelompok |
| 7. | Peringatan Hari Besar Nasional | 3 | Keg |
| 8. | Peringatan hari Besar Agama | 5 | Keg |
| 9. | Gabungan Kelompok Tani Desa | 1 | Kel |

Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa 6 (enam) tahun kedepan adalah:

* + - 1. Peningkatan kwalitas infrastruktur dasar yang ada di Desa meliputi peningkatari kwalitas jalan, jembatan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan
      2. Peningkatan kualitas usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani, pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen.
      3. Pengembangan fasilitas sosial terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan

**BAB V**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perDesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan Desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

**5.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:**

* 1. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah Desa.
  2. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Desa.
  3. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks Desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Desa.
  4. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
  5. Memfasilitasi kerjasama antar Desa

**5.1.2. Pelaksanaan pembangunan Desa:**

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perDesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Desa (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT. Dll )
2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perDesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perDesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
4. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa

**5.1.3. Pembinaan kemasyarakatan:**

* + 1. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
    2. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

**5.1.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa:**

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
2. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di PerDesaan (dari sektor Pertanian)
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi Desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
4. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
5. Meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
6. mengembangkan lembaga pendukung ekonomi Desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM-Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Desa, program dari SKPD, Dana Desa ( APBN ), jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa). Secara lebih terinci program pembanguna Desa dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

**5.2. Strategi Pencapaian**

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

**5.2.1. Strategi internal** pencapaian program pembangunan Desameliputi:

* + - 1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
      2. Mendorong peningkatan swadaya dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
      3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra Desa* dan *infra Desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka *leading sectornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala Desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Desa seperti jalan lingkungan Desa beserta bangunan pelengkapnya.
      4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM-Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat Desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

**5.2.2. Strategi eksternal** pencapaian program pembangunan Desaantara lain ;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJM-Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar Desa untuk mendorong Pemerintah Daerah melakukan *reoroentasi* kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
4. Mendorongfungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM-Desa melalui *hearing*. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi

Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)

capaian sasaran dan dampak

Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD.
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing-masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

**5.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

**5.3.1.** Arah Pengelolaan Belanja Desa

Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa yang meliputi hasil aset Desa, swadaya, gotong royong, pendapatan lain yang sah, bantuan dana dari pemerintah meliputi DD, ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang dimasukkan dalam APBDes. Tujuan pengelolaan dana ini adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
2. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan

**5.3.2.** Arah Pengelolaan Belanja Desa

Prinsip Pengelolaan Belanja Desa Prinsip pengelolaan Belanja Desa didasarkan atas prinsip-prinsip :

* 1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
  2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
  3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
  4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
  6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

**5.3.3.** Arah Penggunaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

* + - 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
      2. Biaya Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      3. Biaya tunjangan dan operasional BPD;
      4. Insentif ketua RT dan RW;
      5. Biaya penguatan kelembagaan Masyarakat;
      6. Biaya premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      7. Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      8. Belanja modal peralatan kantor Desa :
* Pengadaan Komputer/Laptop, printer, scanner, dll ;
* Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
* Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll.
  + - 1. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;
      2. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
* pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
* penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran;
  + - 1. pengadaan Software aplikasi pemerintahan Desa.
      2. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

**5.3.4.** Arah Penggunaan Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

Penambahan aset Desa;

Belanja modal gedung dan bangunan milik pemerintah Desa meliputi :

Pembangunan kantor kepala Desa/balai Desa;

Rehabilitasi/perawatan Kantor Desa/Balai Desa;

Pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian Desa;

Pembangunan/biaya perbaikan sarana pendidikan Desa (gedung paud,tpa, dll.);

Perbaikan/pembuatan jalan.

Untuk penghijauan/tanaman hortikultura;

Sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga;

Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar menyinergikan dengan program pemerintah kabupaten yaitu program jalan rabat cor, jalan Desa aspal, dan jalan lingkungan paving;

Pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak;

Pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

**5.3.5.** Arah Penggunaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

1. Pembinaan Keagamaan;
2. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat; dan
4. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

**5.3.6.** Arah Penggunaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, tehnologi, kesenian dan kebudaayaan;

Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dsb;

Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita melalui posyandu paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menunjang kegiatan 10 program pokok PKK, kesatuan gerak PKK dan UP2K-PKK paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menunjang kegiatan anak separti paud dan TK;

Bantuan kepada lansia, jompo, cacat, warga miskin;

Operasional LPMD;

Biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat RT/RW;

Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;

Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;

Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDesa dan lembaga lainnya;

Penambahan modal untuk BUMDesa yang aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;

Biaya pengadaan pangan;

Biaya siaga bencana; dan

Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

**BAB VI**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordir oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kacangan, Kecamatan Malo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut :

**4.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

4.1.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif RT/RW
8. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.1.1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

1. Penyediaan sarana perkantoran/ pemerintahan
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa

4.1.1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
6. kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

4.1.1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD.
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
12. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
13. Forum Pembina Desa

4.1.1.5 Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
2. Administrasi Pertanahan
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4. Mediasi Konflik Pertanahan
5. Penyuluhan Pertanahan
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa

**4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

4.1.2.1 Sub Bidang Pendidikan

1. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Des
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

4.1.2.2 Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
2. Penyelenggaraan Posyandu
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu / Polindes/PKD

4.1.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
10. Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
11. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
12. Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
13. Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa
14. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
15. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
16. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
19. Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa
20. Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa

4.1.2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
10. Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
11. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
12. Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
13. Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
14. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
15. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
16. Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
17. Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
18. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK Gakin

4.1.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4.1.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

4.1.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

4.1.2.8 Sub Bidang Pariwisata

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2. Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

**4.1.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

4.1.3.1 Ketentraman, Ketertiban, Dan Pelindungan Masyarakat.

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

4.1.3.2 Kebudayaan Dan Kegamaan.

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Keagamaan Milik Desa
5. Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa.

4.1.3.3 Kepemudaan Dan Olah Raga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
5. Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

4.1.3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
5. Pembinaan Karang Taruna

**4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat**

4.1.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
3. Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

4.1.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Peningkatan Produksi Peternakan
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
4. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

4.1.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
3. Peningkatan kapasitas BPD

4.1.4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

4.1.4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non- Pertanian

4.1.4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pembentukan BUM Desa
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
3. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal

4.1.4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
2. Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
3. Pengembangan Industri kecil level Desa
4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
5. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian]

4.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

4.1.5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan pelatihan tanggap bencana tingkat Desa

4.1.5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat

1. Kegiatan pelatihan keadaan darurat tingkat Desa

4.1.5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

1. Kegiatan pelatihan keadaan mendesak tingkat Desa

**BAB VII**

**PENUTUP**

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bojonegoro, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJMDes, Desa Kacangan, Kecamatan Malo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Desa Kacangan, Kecamatan Malo tahun 2020 – 2026 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDes.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA KACANGAN**

**KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN**

**KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KACANGAN**

**KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)**

**DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**TAHUN 2020 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 undang–undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-desa) tahun 2020-2026; |
| Mengingat : |  |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan**  **Pertama** | :  : | Menyetujui terhadap Peraturan Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-desa) tahun 2020-2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| **Kedua** | : | Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud *diktum* Pertama dan mengundangkan dalam Lembaran Desa. |
| **Ketiga** | : | Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut *diktum* pertama dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ditetapkan di | : Kacangan | |
|  | Pada Tanggal | : 25 Juni 2020 |
| *Tembusan : Keputusan ini disampaikan*  Kepada Yth :   1. Ibu Bupati Bojonegoro 2. Bapak Camat Malo | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  DESA KACANGAN KECAMATAN MALO  KETUA  **SAMSUN** | | |

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Desa : Kacangan

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 25 Juni 2020

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD DESA KACANGAN**

**KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | KEDUDUKAN | TANDA TANGAN |
| 1 | SAMSUN | KETUA | 1. |
| 2 | HUSAIN KUNTOKO, S.Pd | WAKIL KETUA | 2. |
| 3 | SITI AMANAH | SEKRETARIS | 3. |
| 4 | WAASTUTIK RAHAYU | ANGGOTA | 4. |
| 5 | WIDODO | ANGGOTA | 5. |
| 6 | NUR CAHYO RIYADI | ANGGOTA | 6. |
| 7 | NAWIRUL KHOLIQ | ANGGOTA | 7. |

Kacangan, 25 Juni 2020



BPD DESA KACANGAN

KETUA

**SAMSUN**

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Desa : Kacangan

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 25 Juni 2020

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Kacangan, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-desa) tahun 2020-2026.

Setelah melalui pembahasan atas materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

* Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-desa) tahun 2020-2026.

Demikian berita acara rapat dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kacangan, 25 Juni 2020

BPD DESA KACANGAN



KETUA

**SAMSUN**

**POKOK - POKOK PIKIRAN BPD**

**DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**DISAMPAIKAN PADA ACARA**

**MUSYAWARAH TENTANG PERENCANAAN DESA**

**PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 - 2026**

1. **PENDAHULUAN**
   1. **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala local Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Penyusunan RPJM Desa 2020-2026, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun **“pokok-pokok pikiran BPD”**, guna disampaikan sebagai dasar awal bersama visi misi kepala desa dalam merancang visi misi desa ke depannya.

* 1. **DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
   1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Desa.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dalam menyusun dokumen RPJM Desa tahun 2020-2026.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM Desa tahun 2020-2026
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi dan Misi Kepala Desa melalui perencanaan Pembangunan.
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang lebih baik.
6. **KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN**

**2.1 KONDISI UMUM**

Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro terletak pada ketinggian ±30 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1445 jiwa, perempuan 1497 jiwa, jumlah seluruhnya 2937 jiwa, atau 819 KK dengan kepadatan penduduk 0,2/km.

Batas batas wilayah Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro :

• Sebelah Utara : Desa Petak, Kecamatan Malo

• Sebelah Timur : Desa Kemiri, Kecamatan Malo

• Sebelah Selatan : Desa Dukoh Lor, Kecamatan Malo

• Sebelah Barat : Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan kota Kecamatan Kendit, kota Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur relative mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan pusat–pusat Ekonomi dan Pemerintahan yang ada di Bojonegoro dapat disimak sebagai berikut :

• Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 10 km

• Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 60 km

• Jarak ke Ibu kota Propinsi : 170 km

• Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 30 Menit

• Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 jam

• Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 6 jam

**2.2 PERMASALAHAN**

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro ini dapat kami sampaikan permasalahanpermasalahan yang mendasar di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
2. Perlunya Sosialisasi Visi dan Misi Kepala Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
4. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
5. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih transparan dan akuntabel.
6. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

* *Sub Bidang Pendidikan*

1. Di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro angka melek huruh semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
2. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
3. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
4. Diperlukan perhatian khusus ( reward ) terhadap pelajar-pelajar yang
5. berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya,
6. sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

* *Sub Bidang Kesehatan*

1. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, sehingga penanganan kesehatan balita,ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
2. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
3. Penanganan Stunting untuk balita dan anak PMT anak balita.
4. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)

* *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

1. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
2. Sarana Pasar Desa

* *Sub Bidang Pemukiman*

1. RTLH (rumah tidak layak huni)
2. PJU (penerangan jalan umum)

* *Sub Bidang Pariwisata*

1. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
2. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
3. Penggalian terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.
4. **Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa**

* *Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat*

1. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat
2. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
3. Sarana poskamling di tiap dusun
4. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

* *Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan*

1. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
2. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
3. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
4. PHBI

* *Sub Bidang kepemudaan dan olah raga*

1. Fasilitasi terbentuknya KIM
2. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
3. Sarana olah raga

* *Sub Bidang kelembagaan masyarakat*

1. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
2. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
3. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

* *Sub Bidang kelautan dan perikanan*

1. Belum adanya inovasi terhadap hasil tangkapan nelayan, sehingga nelayan di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro tidak punya nilai tawar yang tinggi.
2. Belum adanya kelembagaan yang melindungi nelayan Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
3. Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
4. Belum adanya industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

* *Sub Bidang pertanian dan peternakan*

1. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
2. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
3. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
4. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
5. Peternak Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
6. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
7. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
8. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

* *Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga*

1. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
2. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

* *Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah*

1. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
2. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

* *Sub Bidang dukungan penanaman modal*

1. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
2. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
3. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.
4. **POKOK-POKOK PIKIRAN BPD**

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pokok-pokok pikiran BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
6. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.

1. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkwalitas, mengingat SDM masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
2. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
4. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

**4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro memberikan rekomendasi dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2026 yaitu :

1. Penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada Visi dan misi Kepala Desa dan Pokok pokok Pikiran BPD.
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan masyarakat dalam setiaptahapannya.

Kacangan, - - 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KACANGAN KECAMATAN MALO



KABUPATEN BOJONEGORO

**SAMSUN**

Ketua

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BERITA ACARA** | | | | | | | |
| **MUSYAWARAH DESA** | | | | | | | |
| **TENTANG PERENCANAAN DESA** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini: | | | | | | | |
|  | Hari dan Tanggal | : | Kamis/28 Mei 2020 | | |  |  |
|  | Jam | : | 08-00 s/d Selesai | | |  |  |
|  | Tempat | : | Balai Desa Kacangan | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. | | | | | | | |
| Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah: | | | | | | | |
| A. | Materi |  |  | | |  |  |
|  | 1.  Penyampaian Visi Misi Kepala Desa; | | | | |  |  |
|  | 2.  Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD; | | | | |  |  |
|  | 3.  Pembahasan dan penyampaian kriteria Tim Penyusun RPJM Desa; dan | | | | | | |
|  | 4. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa. | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| B. | Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber | | | | |  |  |
|  | Pemimpin Musyawarah | | | : | SAMSUN |  | dari BPD |
|  | Notulen | | | : | PRIYANTO |  | dari Plt. Sekdes |
|  | Narasumber | | | : | 1. JUPRI |  | dari Kepala Desa |
|  |  | | |  | 2. JELITA HABEHAAN |  | dari Kasi PMD Kec. Malo |
|  |  | | |  |  |  |  |
| Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu: | | | | | | | |
| 1. | Kepala Desa segera mengeluarkan Surak keputusan tentang Panitia Perumusan | | | | | | |
| 2. | Rancangan RPJMDesa disusun secara parsipatoris dengan metode melakukan musdus | | | | | | |
| Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. | | | | | | | |
| Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| Mengetahui, | |  |  | | | | Kacangan, - - 2020 |
| Kepala Desa Kacangan | |  |  | | | Pimpinan Musyawarah | |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| **JUPRI** | |  |  | | | **SAMSUN** | |
| Mengetahui dan Menyetujui, | | | | | | | |
|  | Wakil Masyarakat |  |  | | | Tanda Tangan | |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  | 1. ………………………. |  |  | | | 1. ………………… | |
|  | 2. ………………………. |  |  | | | 2. ………………… | |
|  | 3. ………………………. |  |  | | | 3. ………………… | |
|  | 4. ………………………. |  |  | | | 4. ………………… | |
|  | 5. ………………………. |  |  | | | 5. ………………… | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| DESA | | : | KACANGAN | | |  |  |
| KECAMATAN | | : | MALO | |  |  |  |
| KABUPATEN | | : | BOJONEGORO | | |  |  |
| PROVINSI | | : | JAWA TIMUR | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| No. | Asal Program / Kegiatan | | | Nama Program/ Kegiatan | | Prakiraan Pagu Dana | Prakiraan Pelaksana |
| 1 | Dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat | | | Bibit Ternak Sapi | | 200.000.000 | Disnak |
| Bibit Ternak Kambing | | 100.000.000 | Disnak |
| Pengadaan Mobil Siaga | | 350.000.000 |  |
| Pembangunan Talud/Plengseng Jembatan | | 400.000.000 | Dinas PUPR |
| Betonisasi Jalan Poros Desa | | 987.000.000 | Dinas PUPR |
| Pembangunan RTLH | | 1.200.000.000 | Dinas Ciptakarya |
| Bantuan Bibit Pertanian | | 200.000.000 | Distan |
| Pembangunan Jembatan Desa | | 500.000.000 | PUPR |
| Pengadaan Bibit Pertanian | | 900.000.000 | PU Pusat |
| Pengadaan Alsintan "handtraktor" | | 54.000.000 | Distan |
| Pengadaan Alsintan "handsprayer" | | 10.000.000 | Distan |
| 2 | Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota | | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | | 200.000.000 | Dinas PUPR Kabupaten |
| TPT Jalan Poros Desa | | 600.000.000 | PUPR |
| Drainase Jalan Poros Desa | | 750.000.000 | PUPR |


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mengetahui, | |  |  |  | Kacangan, - - 2020 | |
| Kepala Desa Kacangan | |  |  |  | Ketua Tim Penyusun RPJM Desa | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **J U P R I** | |  |  |  | **PRIYANTO** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BERITA ACARA** | | | | | | | |
| **MUSYAWARAH DESA** | | | | | | | |
| **TENTANG PERENCANAAN DESA** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini: | | | | | | | |
|  | Hari dan Tanggal | : | Kamis/25 Juni 2020 | | |  |  |
|  | Jam | : | 08:00-Selesai | | |  |  |
|  | Tempat | : | Balai Desa Kacangan | | |  |  |
| telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. | | | | | | | |
| Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah: | | | | | | | |
| A. | Materi |  |  | | |  |  |
|  | 1.  Pemetaan Potensi dan masalah; | | | | |  |  |
|  | 2.  Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan; | | | | | | |
|  | 3.  Serap aspirasi/gagasan masyarakat. | | | | | | |
| B. | Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber | | | | |  |  |
|  | Pemimpin Musyawarah | | | : | ………………………………. |  | dari …………………………. |
|  | Notulen | | | : | ………………………………. |  | dari …………………………. |
|  | Narasumber | | | : | 1. ………………………… |  | dari …………………………. |
|  |  | | |  | 2. ………………………… |  | dari …………………………. |
| Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu: | | | | | | | |
| 1. | Kepala Desa segera mengeluarkan Surak keputusan tentang Panitia Perumusan | | | | | | |
| 2. | Rancangan RPJMDesa disusun secara parsipatoris dengan metode melakukan musdus | | | | | | |
| Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. | | | | | | | |
| Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| Mengetahui, | |  |  | | | | Kacangan, - - 2020 |
| Kepala Desa Kacangan | |  |  | | | Pimpinan Musyawarah | |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| **JUPRI** | |  |  | | | **SAMSUN** | |
| Mengetahui dan Menyetujui, | | | | | | | |
|  | Wakil Masyarakat |  |  | | | Tanda Tangan | |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  | 1. ………………………. |  |  | | | 1. ………………… | |
|  | 2. ………………………. |  |  | | | 2. ………………… | |
|  | 3. ………………………. |  |  | | | 3. ………………… | |
|  | 4. ………………………. |  |  | | | 4. ………………… | |
|  | 5. ………………………. |  |  | | | 5. ………………… | |

**BAGAN KELEMBAGAAN DESA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | |  | |
| **DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN** | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
| DESA | | : | | | KACANGAN | |  | | |
| KECAMATAN | | : | | | MALO | |  | | |
| KABUPATEN | | : | | | BOJONEGORO | |  | | |
| PROVINSI | | : | | | JAWA TIMUR | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
| LEMBAGA | | MASALAH | | | | | POTENSI | | |
| Kelompok Tani | | 1. | Minimnya SDM pengurus POKTAN membuat POKTAN seperti tidak ada | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
| BUMDesa | | 1. | Belum ada Regulasi tingkat Desa pada tataran teknis sehingga belum ada kegiatan | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
| 2. | Minimnya SDM pengurus BUMDesa | | | |
| LKMD | | 1. | Tidak Jelas Kepengurusannya | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
| KARANG TARUNA | | 1. | Minimnya SDM pengurus sehingga kegiatan vakum | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
| PEMERINTAH DESA | | 1. | Masih banyak Perades yang belum mengerti/menguasai teknologi informatika | | | | Perangkat Desa Lengkap | | |
| KAMPUNG KB | | 1. | Belum jelas garis koordinasi dengan Pemerintah Desa | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
| PKK | | 1. | Belum sinkron kebijakan antara PKK Dengan Pemerintah Desa | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
| RT & RW | | 1. | Pengurus RT & RW hanya sebatas ketua saja | | | | Lembaga Pengurus Lengkap | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | | |  | | |
|  | | | | | Kacangan, ............................. 2020  Disusun oleh:  Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** | | |

**SKETSA POTENSI DESA**

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |
| **DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |
| DESA | | : | KACANGAN |  | | |
| KECAMATAN | | : | MALO |  | | |
| KABUPATEN | | : | BOJONEGORO |  | | |
| PROVINSI | | : | JAWA TIMUR |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
| No. | MASALAH | | | | POTENSI | |
| 1 | Polusi Limbah di Kawasan RT. 006 dan RT. 007 | | | | Tenaga (Gotong Royong) dll | |
| 2 | Jalan Usaha Tani di RT. 02 arah Desa Kemiri tidak bisa dilalui ketika habis hujan | | | | Pasir, Tenaga (Gotong Royong) dll | |
| 3 | Tergerusnya tebing Kali Kacangan mengancam bangunan jembatan poros Desa | | | | Tenaga (Gotong Royong) dll | |
|  |  | | | |  | |

Kacangan, ............................. 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

**PRIYANTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **GAMBAR KALENDER MUSIM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| DESA | : KACANGAN | | | | | |  | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| KECAMATAN | : MALO | | | | | |  | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| KABUPATEN | : BOJONEGORO | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| PROVINSI | : JAWA TIMUR | | | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Masalah/Keadaan/Kegiatan | HUJAN | | | | | | | PANCAROBA | | | | | | | KEMARAU | | | | | | | | |
| Okt | Nop | | Des | Jan | Feb | | Mar | | Apr | | | Mei | | | Jun | Jul | | Agt | | | Sept | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| Masa Tanam | \*\*\* | \*\* | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | | \* | |
| Masa Panen |  |  | |  | \* | \*\*\* | | \* | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| Banjir | \* | \*\* | | \*\*\* | \*\*\* | \*\* | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| Kesehatan: |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| Penyakit Malaria |  |  | |  | \*\* | \*\*\* | | \*\*\* | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| Penyakit Diare |  |  | | \*\* | \*\*\* | \*\*\* | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| Kekurangan air |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | \*\* | | | \*\*\* | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kacangan, ............................. 2020  Disusun oleh:  Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| DESA | | : | KACANGAN |  |
| KECAMATAN | | : | MALO |  |
| KABUPATEN | | : | BOJONEGORO |  |
| PROVINSI | | : | JAWA TIMUR |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | MASALAH | POTENSI |
| 1 | Pada saat musim penghujan di dusun Pundong I sering terjadi banjir kiriman dari daerah dataran tinggi wilayah Kecamatan Kasiman | Tenaga Kerja |
| 2 | Pada saat musim kemarau di dusun Pundong I sebagian besar penduduknya kesulitan mendapatkan air bersih | Sarpras WSLIC, Tenaga Kerja |
| 3 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kacangan, ............................. 2020  Disusun oleh:  Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** |

**DAFTAR INVENTARISIR MASALAH**

DESA : KACANGAN

KECAMATAN : MALO

KABUPATEN : BOJONEGORO

PROVINSI : JAWA TIMUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | MASALAH | LOKASI | KETERANGAN |
| 1 | ±5 ha lahan pertanian di Dusun Pundong I terus menerus tergenang air akibat pembangunan lahan empang/kolam ikan |  |  |
| 2 | Air hujan Kontak (macet) di area pemukiman |  |  |
| 3 | Anggota Karang Taruna kurang aktif, sarana kegiatan kurang, pengurus yang aktif hanya pengurus harian. |  |  |
| 5 | Angkatan kerja banyak yang mengaggur |  |  |
| 6 | Bahu jalan poros Desa ambrol |  |  |
| 7 | Bansos masih tumpang tindih |  |  |
| 8 | Bibir sungai tergerus air |  |  |
| 9 | BUMDesa belum jalan |  |  |
| 10 | Data kependudukan masih belum valid |  |  |
| 11 | Jalan lingkungan tergenang air saat hujan |  |  |
| 12 | Jalan poros Desa bergelombang |  |  |
| 13 | Kegiatan kelompok tani masih sebatas ritualitas |  |  |
| 14 | Masih banyak jalan lingkungan dengan basis pedel/tanah |  |  |
| 15 | Masih banyak warga BAB sembarangan |  |  |
| 16 | Masih terdapat sawah tadah hujan padahal dekat dengan bantaran sungai bengawan solo |  |  |
| 17 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan non formal |  |  |
| 18 | Polusi air limbah rumah tangga |  |  |
| 19 | Sebagian warga RT. 11 & RT. 10 kekurangan air bersih di musim kemarau |  |  |
| 20 | Sistem pertanian masih semi tradisional sehingga hasil produksi belum maksimal |  |  |
| 21 | Walaupun setiap hari kantor di buka sesuai dengan jam kerja namun hanya staff desa dan sebagian Perangkat Desa yang ada |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kacangan, ............................. 2020  Disusun oleh:  Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** |

**DAFTAR INVENTARISIR POTENSI**

DESA : KACANGAN

KECAMATAN : MALO

KABUPATEN : BOJONEGORO

PROVINSI : JAWA TIMUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Potensi | Lokasi | Keterangan |
| 1. | Tanah Timbun | Dusun Pundong II |  |
| 2. | Pasir Pasang | Dusun Pundong II,  Dusun Kacangan I |  |
| 3. | Tenaga Kerja | Desa Kacangan |  |
| 4. | Swadaya Masyarakat | Desa Kacangan |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kacangan, ............................. 2020  Disusun oleh:  Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** |

**PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH**

DESA : KACANGAN

KECAMATAN : MALO

KABUPATEN : BOJONEGORO

PROVINSI : JAWA TIMUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah | Tindakan Yang Layak |
| 1. | Sebagian warga RT. 11 & RT. 10 kekurangan air bersih di musim kemarau | * Daerah Dataran Tinggi * Tim Manajemen WSLIC Belum ada | * Sungai * Saluran WSLIC * Tenaga Kerja | * Membentuk Managerial Pengeloaan WSLIC * Menambah Jaringan WSLIC | Menambah Jaringan WSLIC |
| 2. | Bahu jalan poros Desa ambrol | * Erosi bahu jalan saat musim hujan | * Tenaga Kerja * Pasir | * Membangun Tembok Penahan Tanah * Membangun drainase di sepanjang bahu jalan | Membangun Tembok Penahan Tanah |
| 3. | Air hujan Kontak (macet) di area pemukiman | * Pembangunan Pemukiman yang tidak didasari tata kelola ruang * Tidak ada drainase yang memadai | * Tenaga Kerja * Pasir | * Membangun drainase di sepanjang bahu jalan lingkungan | Membangun drainase di sepanjang bahu jalan lingkungan |
| 4. | Jalan lingkungan tergenang air saat hujan | * parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat | * Tenaga Kerja | perbaikan parit/saluran air | perbaikan parit/ saluran air |
| 5. | Polusi air limbah rumah tangga | * Pembangunan Pemukiman yang tidak didasari tata kelola ruang * Tidak ada SPAL yang memadai | * Tenaga Kerja | * Pembangunan SPAL | Pembangunan SPAL |
| 6. | Bibir sungai tergerus air | Belum terbangunnya talud/plengseng di sepanjang bibir sungai | * Tenaga Kerja | * Pembangunan talud/plengseng di sepanjang bibir sungai | Pembangunan talud/plengseng di sepanjang bibir sungai |
| 7. | Angkatan kerja banyak yang mengaggur | * Tidak memiliki kompetensi di dunia kerja * Terbatasnya lowongan kerja | * Tenaga Kerja | * Peningkatan skill masyarakat terkait dunia usaha * Pendampingan terhadap pelaku usaha mikro Desa | Peningkatan skill masyarakat terkait dunia usaha |
| 8. | ±5 ha lahan pertanian di Dusun Pundong I terus menerus tergenang air akibat pembangunan lahan empang/kolam ikan | * Pembangunan yang tidak didasari sistem tata kelola ruang * Tidak ada SPA yang memadai | * Tenaga Gotong Royong | * pembuatan sistem tata kelola ruang melalui Peraturan Desa * Pembangunan SPA | pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m |
| 9. | Masih banyak warga BAB sembarangan | * Konseling tentang BAB sembarangan * Pembangunan Sarana BAB sesuai standart sehat | Tenaga Gotong Royong | Pembangunan Sarana BAB sesuai standart sehat | Pembangunan Sarana BAB sesuai standart sehat |
| 10. | Sistem pertanian masih semi tradisional sehingga hasil produksi belum maksimal | * Minimya kegiatan POKTAN * Ketersedian alsintan * Modal pertanian | Pengurus POKTAN | Penambahan alsintan | Penambahan alsintan |
| 11. | Jalan poros Desa bergelombang | * Tanah dasar jalan poros Desa masih bergerak * Menggenangnya air di jalan saat habis hujan | Tenaga Gotong Royong | * Pembangunan TPT Jalan Poros Desa * Rehab/Betonisasi Jalan Poros Desa * Pembangunan drainase di sepanjang bahu jalan poros Desa | * Pembangunan TPT Jalan Poros Desa * Rehab/Betonisasi Jalan Poros Desa * Pembangunan drainase di sepanjang bahu jalan poros Desa |
| 12. | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan non formal | Belum tersedianya bangunan gedung yang memadai | Tenaga Gotong Royong | Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal | Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal |
| 13. | Kegiatan kelompok tani masih sebatas ritualitas | * Hanya ketua POKTAN yang aktif * Belum ada legalitas POKTAN | Pengurus POKTAN | * Restrukturisasi POKTAN * Pengajuan legalitas POKTAN | * Restrukturisasi POKTAN * Pengajuan legalitas POKTAN |
| 14. | Anggota Karang Taruna kurang aktif, sarana kegiatan kurang, pengurus yang aktif hanya pengurus harian. | Belum adanya pemahaman tentang sistem organisasi dikalangan anggota Karang Taruna | Pengurus Karang Taruna | * Restrukturisasi Karang Taruna * *Upgrade* wawasan organisasi anggota Karang Taruna | * Restrukturisasi Karang Taruna * *Upgrade* wawasan organisasi anggota Karang Taruna |
| 15. | Walaupun setiap hari kantor di buka sesuai dengan jam kerja namun hanya staff desa dan sebagian Perangkat Desa yang ada | * Kesadaran Perades Sebagai ASN belum ada * Tingkat kesejahteraan Perangkat Desa belum layak sehingga harus cari penghasilan tambahan | Apartur Pemerintah Desa | * *Upgrade* wawasan Perades Sebagai ASN * Meningkatkan kesejahteraan Perades | * *Upgrade* wawasan Perades Sebagai ASN * Meningkatkan kesejahteraan Perades |
| 16. | Bansos masih tumpang tindih | Belum adanya database/peta kemiskinan di desa | Aparatur Pemerintah Desa | Pemetaan kemiskinan ditingkat RT, Dusun dan Desa | Pemetaan kemiskinan ditingkat RT, Dusun dan Desa |
| 17. | Data kependudukan masih belum valid | * Belum adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan | Aparatur Pemerintah Desa | Konseling ditingkat wilayah RT tentang pentingnya melaporkan perubahan data kependudukan  Pemetaan kependudukan |  |
| 18. | BUMDesa belum jalan | * Belum adanya payung hukum * Struktur BUMDesa masih minim pemahaman tentang BUMDesa | * Lembaga * Struktur Pengurus * Modal Awal | * Penyusunan Regulasi BUMDesa tingkat Desa * Restrukturisasi BUMDesa * *Upgrade* wawasan Pengurus BUMDesa | Restrukturisasi BUMDesa |
| 19. | Masih banyak jalan lingkungan dengan basis pedel/tanah | * Keterbatasan anggaran Desa * Sengketa lahan | Tenaga Kerja | * Peningkatan Kualitas Jalan Dengan Basis konstruksi paving stone * Mediasi sengketa | Pavingisasi Jalan Lingkungan |
| 20. | Masih terdapat sawah tadah hujan padahal dekat dengan bantaran sungai bengawan solo | * Keterbatasan modal usaha | * Lahan * Tenaga | Pembangunan saluran irigasi | Pembangunan saluran irigasi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | Kacangan, - - 2020 | | | | |
|  |  | | | | Disusun oleh: | | | | |
|  |  | | | | Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PENENTUAN TINDAKAN MASALAH**

DESA : KACANGAN

KECAMATAN : MALO

KABUPATEN : BOJONEGORO

PROVINSI : JAWA TIMUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Masalah | Dirasakan Oleh Banyak Orang | Sangat Parah/ Mendesak | Menghambat Peningkatan Pendapatan | Sering Terjadi/ Berulang | Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah | Jumlah Nilai | Uraian Peringkat |
| 1 | ±5 ha lahan pertanian di Dusun Pundong I terus menerus tergenang air akibat pembangunan lahan empang/kolam ikan | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 1 |
| 2 | Air hujan Kontak (macet) di area pemukiman | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 |
| 3 | Anggota Karang Taruna kurang aktif, sarana kegiatan kurang, pengurus yang aktif hanya pengurus harian. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 4 | Angkatan kerja banyak yang mengaggur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 5 | Bahu jalan poros Desa ambrol | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 2 |
| 6 | Bansos masih tumpang tindih | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 2 |
| 7 | Bibir sungai tergerus air | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 2 |
| 8 | BUMDesa belum jalan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 9 | Data kependudukan masih belum valid | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 |
| 10 | Jalan lingkungan tergenang air saat hujan | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 2 |
| 11 | Jalan poros Desa bergelombang | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 |
| 12 | Kegiatan kelompok tani masih sebatas ritualitas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 13 | Masih banyak jalan lingkungan dengan basis pedel/tanah | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 |
| 14 | Masih banyak warga BAB sembarangan | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 |
| 15 | Masih terdapat sawah tadah hujan padahal dekat dengan bantaran sungai bengawan solo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 16 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan non formal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |
| 17 | Polusi air limbah rumah tangga | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 2 |
| 18 | Sebagian warga RT. 11 & RT. 10 kekurangan air bersih di musim kemarau | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 7 |
| 19 | Sistem pertanian masih semi tradisional sehingga hasil produksi belum maksimal | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 7 |
| 20 | Walaupun setiap hari kantor di buka sesuai dengan jam kerja namun hanya staff desa dan sebagian Perangkat Desa yang ada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | Kacangan, - - 2020 | | | | |
|  |  | | | | Disusun oleh: | | | | |
|  |  | | | | Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN**

DESA : KACANGAN

KECAMATAN : MALO

KABUPATEN : BOJONEGORO

PROVINSI : JAWA TIMUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Masalah | Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak | Mendesak Untuk Segera Dilakukan | Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Dukungan Potensi Mengatasi Masalah | Jumlah Nilai | Peringkat Tindakan |
| 1 | ±5 ha lahan pertanian di Dusun Pundong I terus menerus tergenang air akibat pembangunan lahan empang/kolam ikan | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 |
| 2 | Air hujan Kontak (macet) di area pemukiman | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 7 |
| 3 | Anggota Karang Taruna kurang aktif, sarana kegiatan kurang, pengurus yang aktif hanya pengurus harian. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 4 | Angkatan kerja banyak yang mengaggur | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 5 | Bahu jalan poros Desa ambrol | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 2 |
| 6 | Bansos masih tumpang tindih | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 2 |
| 7 | Bibir sungai tergerus air | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 2 |
| 8 | BUMDesa belum jalan | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 9 | Data kependudukan masih belum valid | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 7 |
| 10 | Jalan lingkungan tergenang air saat hujan | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 2 |
| 11 | Jalan poros Desa bergelombang | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 7 |
| 12 | Kegiatan kelompok tani masih sebatas ritualitas | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 13 | Masih banyak jalan lingkungan dengan basis pedel/tanah | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 7 |
| 14 | Masih banyak warga BAB sembarangan | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 7 |
| 15 | Masih terdapat sawah tadah hujan padahal dekat dengan bantaran sungai bengawan solo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 16 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan non formal | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 17 | Polusi air limbah rumah tangga | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 2 |
| 18 | Sebagian warga RT. 11 & RT. 10 kekurangan air bersih di musim kemarau | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 7 |
| 19 | Sistem pertanian masih semi tradisional sehingga hasil produksi belum maksimal | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 7 |
| 20 | Walaupun setiap hari kantor di buka sesuai dengan jam kerja namun hanya staff desa dan sebagian Perangkat Desa yang ada | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | Kacangan, - - 2020 | | | | |
|  |  | | | | Disusun oleh: | | | | |
|  |  | | | | Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  **PRIYANTO** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BERITA ACARA** | | | | | | | |
| **MUSYAWARAH DESA** | | | | | | | |
| **TENTANG PERENCANAAN DESA** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini: | | | | | | | |
|  | Hari dan Tanggal | : | ……………………………………… | | |  |  |
|  | Jam | : | ……………………………………… | | |  |  |
|  | Tempat | : | ……………………………………… | | |  |  |
| telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. | | | | | | | |
| Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah: | | | | | | | |
| A. | Materi |  |  | | |  |  |
|  | 1. Pembahasan Rancangan RPJM Desa; | | | | |
|  | 2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan | | | | | | |
|  | 3. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa. | | | | | | |
| B. | Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber | | | | |  |  |
|  | Pemimpin Musyawarah | | | : | ………………………………. |  | dari …………………………. |
|  | Notulen | | | : | ………………………………. |  | dari …………………………. |
|  | Narasumber | | | : | 1. ………………………… |  | dari …………………………. |
|  |  | | |  | 2. ………………………… |  | dari …………………………. |
| Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu: | | | | | | | |
| 1. | Kepala Desa segera mengeluarkan Surat keputusan tentang Panitia Perumusan | | | | | | |
| 2. | Rancangan RPJMDesa disusun secara parsipatoris dengan metode melakukan musdus | | | | | | |
| Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. | | | | | | | |
| Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |
| Mengetahui, | |  |  | | | | Kacangan, - - 2020 |
| Kepala Desa Kacangan | |  |  | | | Pimpinan Musyawarah | |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| **JUPRI** | |  |  | | | **SAMSUN** | |
| Mengetahui dan Menyetujui, | | | | | | | |
|  | Wakil Masyarakat |  |  | | | Tanda Tangan | |
|  |  |  |  | | |  |  |
|  | 1. ………………………. |  |  | | | 1. ………………… | |
|  | 2. ………………………. |  |  | | | 2. ………………… | |
|  | 3. ………………………. |  |  | | | 3. ………………… | |
|  | 4. ………………………. |  |  | | | 4. ………………… | |
|  | 5. ………………………. |  |  | | | 5. ………………… | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKORING DAN KRITERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2020-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESA | | : KACANGAN | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| KECAMATAN | | : MALO | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| KABUPATEN | | : BOJONEGORO | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| PROVINSI | | : JAWA TIMUR | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi | Volume | | | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | RANKING | | |
|
| Bidang/ Sub Bidang | | Jenis Kegiatan | | Kewe-nangan Desa | | Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkem-bangan Desa | | | Kewe-nangan Berskala Lokal Desa | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | | | | Keter-sediaan Sumber daya lokal Desa |
| **I.** | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
| 1 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 80 | 420 | | | | 1 | | |
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 50 | | | | 70 | 390 | | | | 22 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa \*\*) | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 55 | | | | 70 | 395 | | | | 18 | | |
| Pembangunan sarana kantor Desa | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 70 | 410 | | | | 5 | | |
| Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa | | Desa Kacangan | 2 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 50 | 390 | | | | 22 | | |
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | | Desa Kacangan | 72 Bulan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 65 | | | | 50 | 385 | | | | 29 | | |
| Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*) | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | | Desa Kacangan | 3 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 80 | 420 | | | | 1 | | |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | | Desa Kacangan | 12 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 50 | | | | 70 | 390 | | | | 22 | | |
| Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja / penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/pend | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 55 | | | | 70 | 395 | | | | 18 | | |
| 3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | | Desa Kacangan | 42 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 70 | 410 | | | | 5 | | |
| Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | | Desa Kacangan | 120 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 50 | 390 | | | | 22 | | |
|  |  | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | | Desa Kacangan | 18 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 65 | | | | 50 | 385 | | | | 29 | | |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | | Desa Kacangan | 24 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 80 | 420 | | | | 1 | | |
| Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 50 | | | | 70 | 390 | | | | 22 | | |
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 55 | | | | 70 | 395 | | | | 18 | | |
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | | Desa Kacangan | 2 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | | Desa Kacangan | 1 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa untuk mengikuti lomba Desa | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 70 | 410 | | | | 5 | | |
| Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | Desa Kacangan | 5 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 50 | 390 | | | | 22 | | |
| Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa | | Desa Kacangan | 1 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 65 | | | | 50 | 385 | | | | 29 | | |
| 4 | Sub Bidang Pertanahan | | Sertifikasi Tanah Kas Desa | | Desa Kacangan | 1 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | | Desa Kacangan | 1 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 60 | | | | 70 | 400 | | | | 9 | | |
| Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | | Desa Kacangan | 1 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 80 | 420 | | | | 1 | | |
| Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | | Desa Kacangan | 1 Paket | | | 90 | | 90 | | | 90 | 50 | | | | 70 | 390 | | | | 22 | | |
| Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 55 | | | | 70 | 395 | | | | 18 | | |
| Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | | Desa Kacangan | 1 Kegiatan | | | 90 | | 90 | | | 90 | 70 | | | | 70 | 410 | | | | 5 | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
| **Catatan:** Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. | | | | | **Angka Skoring:** | | | |  | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
| 1. Sangat Sesuai | | | | 100-76 | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
| 2. Sesuai | | | | 75-51 | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
| 3. Cukup Sesuai | | | | 50-26 | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
| 4. Tidak Sesuai | | | | 25-1 | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | | Kacangan, - - 2020 | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | Mengetahui : | |  |  | |  |  | | | Disusun oleh: | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | Ketua Kelompok | |  |  | |  |  | | | Sekretaris Kelompok | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  | **MASFUT** | |  |  | |  |  | | | **SITI RHONDOTUL F** | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **SKORING DAN KRITERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2020-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESA | | : KACANGAN | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| KECAMATAN | | : MALO | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| KABUPATEN | | : BOJONEGORO | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| PROVINSI | | : JAWA TIMUR | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi | Volume | | | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | RANKING | | |
|
| Bidang/ Sub Bidang | | Jenis Kegiatan | | Kewe-nangan Desa | Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkem-bangan Desa | | | Kewe-nangan Berskala Lokal Desa | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | | | Keter-sediaan Sumber daya lokal Desa | |
| **II.** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
|  | Sub Bidang Pendidikan | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | | Desa Kacangan | 17 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 410 | | | | 7 | | |
| Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 70 | | 400 | | | | 14 | | |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | | Desa Kacangan | 5 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 50 | | 380 | | | | 48 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng adaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ | | Desa Kacangan | 1 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 80 | | | 50 | | 400 | | | | 14 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela | | Desa Kacangan | 2 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
| Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | | Desa Kacangan | 4 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
| Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 80 | | 420 | | | | 1 | | |
|  | Sub Bidang Kesehatan | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | | Desa Kacangan | 17 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 50 | | | 70 | | 390 | | | | 42 | | |
| Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | | Desa Kacangan | 5 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 410 | | | | 7 | | |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 70 | | 400 | | | | 14 | | |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | Desa Kacangan | 5 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 50 | | 380 | | | | 48 | | |
|  |  |  | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | | Desa Kacangan | 4 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 80 | | | 50 | | 400 | | | | 14 | | |
|  |  |  | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | Desa Kacangan | 5 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
|  |  |  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | | Desa Kacangan | 1 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 80 | | 420 | | | | 1 | | |
|  |  |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng adaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\* | | Desa Kacangan | 1 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 50 | | | 70 | | 390 | | | | 42 | | |
|  | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | Pemeliharaan Jalan Desa | | Desa Kacangan | 1000 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 410 | | | | 7 | | |
|  | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | Desa Kacangan | 500 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 70 | | 400 | | | | 14 | | |
|  | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | Desa Kacangan | 900 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 50 | | 380 | | | | 48 | | |
|  | Pemeliharaan Jembatan Desa | | Desa Kacangan | 5 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 80 | | | 50 | | 400 | | | | 14 | | |
|  | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | | Desa Kacangan | 6 Paket | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
|  | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | | Desa Kacangan | 6 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
|  | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | | Desa Kacangan | 5 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 80 | | 420 | | | | 1 | | |
|  | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Peng erasan Jalan Desa \*\*) | | Desa Kacangan | 4489 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 50 | | | 70 | | 390 | | | | 42 | | |
|  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*) | | Desa Kacangan | 2400 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 410 | | | | 7 | | |
|  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng erasan Jalan Usaha Tani \*\*) | | Desa Kacangan | 2000 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 70 | | 400 | | | | 14 | | |
|  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | | Desa Kacangan | 2400 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 50 | | | 50 | | 370 | | | | 55 | | |
|  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan \*\*) | | Desa Kacangan | 2400 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 50 | | | 50 | | 370 | | | | 55 | | |
|  | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa \*\*) | | Desa Kacangan | 2000 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 50 | | 380 | | | | 48 | | |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | | Desa Kacangan | 800 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 80 | | | 50 | | 400 | | | | 14 | | |
|  | Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Paving Lingkungan \*\*) | | Desa Kacangan | 2000 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
|  |  |  | Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan / Pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa/Pasar Hewan | | Desa Kacangan | 800 Meter | | | 90 | 90 | | | 90 | | 60 | | | 65 | | 395 | | | | 28 | | |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | | Desa Kacangan | 72 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 80 | | 420 | | | | 1 | | |
| Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | | Desa Kacangan | 4 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 50 | | | 70 | | 390 | | | | 42 | | |
| Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) | | Desa Kacangan | 3 Kegiatan | | | 90 | 90 | | | 90 | | 70 | | | 70 | | 410 | | | | 7 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) | | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 70 | 400 | | 14 | | |
| Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll | | | | | Desa Kacangan | | 1 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 50 | 380 | | 48 | | |
| Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | 50 | 400 | | 14 | | |
|  | | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 65 | 395 | | 28 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 1000 Meter | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 65 | 395 | | 28 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 2 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | 80 | 420 | | 1 | | |
|  | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 5 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | 70 | 390 | | 42 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 2000 Meter | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | 70 | 410 | | 7 | | |
| Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 216 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 70 | 400 | | 14 | | |
|  | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 1 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 50 | 380 | | 48 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 6 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | 50 | 400 | | 14 | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 2 Unit | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 65 | 395 | | 28 | | |
|  | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | | | | | Desa Kacangan | | 1 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 65 | 395 | | 28 | | |
| Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | 80 | 420 | | 1 | | |
|  | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | | | | | Desa Kacangan | | 2 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | 70 | 390 | | 42 | | |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | | | | | Desa Kacangan | | 6 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | 70 | 410 | | 7 | | |
|  |  |  | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | Desa Kacangan | | 5 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 70 | 400 | | 14 | | |
|  | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | Desa Kacangan | | 4 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 50 | 380 | | 48 | | |
| Pembangunan sarana dan prasana Teknologi Tepat Guna | | | | | Desa Kacangan | | 4 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | 50 | 400 | | 14 | | |
| Sub Bidang Pariwisata | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik \*\*) | | | | | Desa Kacangan | | 1 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 65 | 395 | | 28 | | |
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | | | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | 65 | 395 | | 28 | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| **Catatan:** Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. | | | | | | | | **Angka Skoring:** | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 1. Sangat Sesuai | | | | 100-76 | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 2. Sesuai | | | | 75-51 | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 3. Cukup Sesuai | | | | 50-26 | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 4. Tidak Sesuai | | | | 25-1 | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | Kacangan, - - 2020 | | | | | |  | |  | | |
|  |  | Mengetahui : | | |  | | |  | | |  |  | | Disusun oleh: | | | | | |  | |  | | |
|  |  | Ketua Kelompok | | |  | | |  | | |  |  | | Sekretaris Kelompok | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **M. ABDUL MALIK** | | |  | | |  | | |  |  | | **SUTI HARTINI** | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SKORING DAN KRITERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2020-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESA | | : KACANGAN | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| KECAMATAN | | : MALO | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| KABUPATEN | | : BOJONEGORO | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| PROVINSI | | : JAWA TIMUR | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | | | Lokasi | | Volume | | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | | | | | | TOTAL | | RANKING | |
|
| Bidang/ Sub Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | Kewe-nangan Desa | | Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkem-bangan Desa | | Kewe-nangan Berskala Lokal Desa | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | | Keter-sediaan Sumber daya lokal Desa |
| **II.** | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | | | | Desa Kacangan | | 16 Unit | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 25 | |
| Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | | | | Desa Kacangan | | 3 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 70 | 410 | | 5 | |
| Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | | | | Desa Kacangan | | 1 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 85 | | 60 | | 70 | 395 | | 24 | |
| Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | | | | Desa Kacangan | | 3 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 50 | 380 | | 29 | |
| Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | | | Desa Kacangan | | 4 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | | 50 | 400 | | 9 | |
| Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | | | | Desa Kacangan | | 6 Ls | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
| Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | | | | Desa Kacangan | | 6 Ls | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | | | Desa Kacangan | | 6 Ls | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 80 | 420 | | 1 | |
| Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | | | | Desa Kacangan | | 6 Ls | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 25 | |
| Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | | | | Desa Kacangan | | 6 Ls | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 70 | 410 | | 5 | |
| Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | | | | Desa Kacangan | | 5 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa \*\*) | | | | Desa Kacangan | | 5 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 50 | 380 | | 29 | |
|  |  |  | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | | 50 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Fasilitasi Penanganan Urusan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk | | | | Desa Kacangan | | 5 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq,Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta Kegiatan Keagamaan | | | | Desa Kacangan | | 5 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi /Grebeg Berkah /Haul Bersekala | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 80 | 420 | | 1 | |
|  | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | | | | Desa Kacangan | | 16 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 25 | |
| Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | | | | Desa Kacangan | | 16 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 70 | 410 | | 5 | |
| Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | | | | Desa Kacangan | | 5 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | | | | Desa Kacangan | | 7 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 50 | 380 | | 29 | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | | 50 | 400 | | 9 | |
| Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 60 | 380 | | 29 | |
|  | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 60 | 380 | | 29 | |
| Pembinaan PKK | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
| Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | | | Desa Kacangan | | 20 Unit | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 80 | 420 | | 1 | |
| Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | | | | Desa Kacangan | | 16 Kelompok | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 25 | |
| Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan \*\*) | | | | Desa Kacangan | | 5 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 70 | 410 | | 5 | |
|  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | | | | Desa Kacangan | | 8 Unit | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
| Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | | | | Desa Kacangan | | 5 Unit | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 50 | 380 | | 29 | |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | | 50 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | | | | Desa Kacangan | | 5 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | | | | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 9 | |
|  |  |  | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | | | | Desa Kacangan | | 5 Paket | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 80 | 420 | | 1 | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Catatan:** Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. | | | | | | | **Angka Skoring:** | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 1. Sangat Sesuai | | | | 100-76 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2. Sesuai | | | | 75-51 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3. Cukup Sesuai | | | | 50-26 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4. Tidak Sesuai | | | | 25-1 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | Kacangan, - - 2020 | | | | | | |  | |  | |
|  |  | Mengetahui : |  | | | |  | |  | |  | | Disusun oleh: | | | | | | |  | |  | |
|  |  | Ketua Kelompok |  | | | |  | |  | |  | | Sekretaris Kelompok | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **MUHAIMIN** |  | | | |  | |  | |  | | **KISNI** | | | | | | |  | |  | |
| **SKORING DAN KRITERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2020-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESA | | : KACANGAN | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| KECAMATAN | | : MALO | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| KABUPATEN | | : BOJONEGORO | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | | | Lokasi | | Volume | | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | | | | | | TOTAL | | RANKING | |
|
| Bidang/ Sub Bidang | | | Jenis Kegiatan | | | Kewe-nangan Desa | | Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkem-bangan Desa | | Kewe-nangan Berskala Lokal Desa | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | | Keter-sediaan Sumber daya lokal Desa |
| **II.** | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | | | Desa Kacangan | | 3 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 55 | | 70 | 395 | | 6 | |
| Peningkatan Kapasitas BPD | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 55 | | 70 | 395 | | 6 | |
| Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa | | | Desa Kacangan | | 1 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 55 | | 50 | 375 | | 14 | |
|  | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | | Desa Kacangan | | 24 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 50 | 380 | | 12 | |
| Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | | | Desa Kacangan | | 24 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 70 | 410 | | 3 | |
| Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | | | Desa Kacangan | | 24 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 70 | 410 | | 3 | |
|  | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | | | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | | | Desa Kacangan | | 8 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 80 | 420 | | 1 | |
| Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | | | Desa Kacangan | | 12 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 8 | |
| Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian | | | Desa Kacangan | | 8 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 8 | |
|  | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | | | Desa Kacangan | | 2 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 50 | | 70 | 390 | | 8 | |
| Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha ekonomi Produktif Perempuan/Kelompok Masyarakat Miskin | | | Desa Kacangan | | 4 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | | 70 | 420 | | 1 | |
|  | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | | | Desa Kacangan | | 3 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 5 | |
| Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | | | Desa Kacangan | | 3 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 50 | 380 | | 12 | |
| Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampin gan kelompok usaha ekonomi produktif | | | Desa Kacangan | | 1 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 70 | | 50 | 390 | | 8 | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Catatan:** Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. | | | | | | | **Angka Skoring:** | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 1. Sangat Sesuai | | | | 100-76 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2. Sesuai | | | | 75-51 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3. Cukup Sesuai | | | | 50-26 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4. Tidak Sesuai | | | | 25-1 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | Kacangan, - - 2020 | | | | | | |  | |  | |
|  |  | Mengetahui : |  | | | |  | |  | |  | | Disusun oleh: | | | | | | |  | |  | |
|  |  | Ketua Kelompok |  | | | |  | |  | |  | | Sekretaris Kelompok | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **JAINI** |  | | | |  | |  | |  | | **KAMARI** | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **SKORING DAN KRITERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2020-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESA | | : KACANGAN | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| KECAMATAN | | : MALO | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| KABUPATEN | | : BOJONEGORO | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| PROVINSI | | : JAWA TIMUR | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | | | Lokasi | | Volume | | Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan | | | | | | | | | TOTAL | | RANKING | |
|
| Bidang/ Sub Bidang | | | | | Jenis Kegiatan | Kewe-nangan Desa | | Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkem-bangan Desa | | Kewe-nangan Berskala Lokal Desa | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | | Keter-sediaan Sumber daya lokal Desa |
|  | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | Kegiatan Penanggulanan Bencana | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 1 | |
|  | Sub Bidang Keadaan Darurat | | | | | Penanganan Keadaan Darurat | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 1 | |
|  | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | | | | Penanganan Keadaan Mendesak | Desa Kacangan | | 6 Kegiatan | | 90 | | 90 | | 90 | | 60 | | 70 | 400 | | 1 | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Catatan:** Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. | | | | | | | **Angka Skoring:** | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 1. Sangat Sesuai | | | | 100-76 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2. Sesuai | | | | 75-51 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3. Cukup Sesuai | | | | 50-26 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4. Tidak Sesuai | | | | 25-1 | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | Kacangan, - - 2020 | | | | | | |  | |  | |
|  |  | Mengetahui : |  | | | |  | |  | |  | | Disusun oleh: | | | | | | |  | |  | |
|  |  | Ketua Kelompok | | | | |  | |  | |  | | Sekretaris Kelompok | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **JAINI** |  | | | |  | |  | |  | | **KAMARI** | | | | | | |  | |  | |

FOTO KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDesa

DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2020-2026







FOTO KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDesa

DESA KACANGAN KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2020-2026







**BERITA ACARA**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**DESA KACANGAN KECAMATAN MALO**

**KABUPATEN BOJONEGORO**

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJM DESA TAHUN 2020–2026

Pada hari ini kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JUPRI | : | Kepala Desa Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. | SAMSUN | : | Ketua BPD Desa Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020–2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Malo untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui : | | |
| Kepala Desa Kacangan |  | Ketua BPD Kacangan |
| **JUPRI** |  | **SAMSUN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAFTAR REKAPITULASI GAGASAN DUSUN | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
| DESA | | | : KACANGAN |  |  |  | |  | |  |
| KECAMATAN | | | : MALO |  |  |  | |  | |  |
| KABUPATEN | | | : BOJONEGORO |  |  |  | |  | |  |
| PROVINSI | | | : JAWA TIMUR |  |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| No. | Gagasan Kegiatan | | | Lokasi Kegiatan | Prakiraan Volume | Penerima Manfaat | | | | |
| Laki- laki | Perem-puan | | ARTM | |
| 1.01. | Perawatan Penerangan Jalan Umum | | | RT .001, RW. 001 | 42 Titik | 236 | 831 | | 267 | |
| 2.01. | Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 1.500 x 3 x 0.35 m | 280 | 957 | | 309 | |
| 3.01. | Pengembangan Penerangan Jalan Lingkungan | | | RT .001, RW. 001 | 36 Titik | 281 | 947 | | 307 | |
| 4.01. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT .001, RW. 001 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 5.01. | Pembangunan Drainase Lingkungan | | | RT .001, RW. 001 | 450 x 1.5 x 0.40 | 189 | 623 | | 203 | |
| 6.01. | Pembangunan Drainase Jalan Poros | | | RT .001, RW. 001 | 365 x 1.3 x 0.35 | 173 | 457 | | 158 | |
| 7.01. | Pembangunan Pos Kampling | | | RT .001, RW. 001 | 1 Unit | 174 | 457 | | 158 | |
| 8.01. | Pembangunan Drainase Gedung Diniyah | | | RT .001, RW. 001 | 365 x 1.3 x 0.35 | 175 | 457 | | 158 | |
| 9.01. | Pembuatan Saluran Air | | | RT .001, RW. 001 | 500 x 0.75 | 190 | 623 | | 203 | |
| 10.01. | Pembangunan Drainase Lingkungan | | | RT .001, RW. 001 | 350 x 1.2 x 0.30 m | 189 | 623 | | 203 | |
| 11.01. | Pemasangan U-Dit Jalan Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 460 x 0.80 m | 173 | 457 | | 158 | |
| 12.01. | Rehab Paving Jalan Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 548 x 3 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 13.01. | Pembangunan Drainase Lorong | | | RT .001, RW. 001 | 250 x 1.2 x 0.30 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 14.01. | Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani | | | RT .001, RW. 001 | 683 x 1.5 x 0.60 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 15.01. | Rabat Beton Jalan Usaha Tani | | | RT .001, RW. 001 | 351 x 1.2 x 0.30 m | 175 | 457 | | 158 | |
| 16.01. | Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis | | | RT .001, RW. 001 | 461 x 0.80 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 17.01. | Pembangunan Drainase Jalan Poros | | | RT .001, RW. 001 | 549 x 3 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 18.01. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT .001, RW. 001 | 251 x 1.2 x 0.30 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 19.01. | Pembangunan Pos Kampling | | | RT .001, RW. 001 | 684 x 1.5 x 0.60 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 20.01. | Pengadaan Mobil Siaga Desa | | | RT .001, RW. 001 | 352 x 1.2 x 0.30 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 21.01. | Pembangunan Drainase Gedung Diniyah | | | RT .001, RW. 001 | 462 x 0.80 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 22.01. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT .001, RW. 001 | 550 x 3 m | 175 | 457 | | 158 | |
| 23.01. | Pembatan Saluran Air | | | RT .001, RW. 001 | 252 x 1.2 x 0.30 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 24.01. | Pembangunan Jalan Usaha Tani | | | RT .001, RW. 001 | 685 x 1.5 x 0.60 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 25.01. | Rehab Paving Jalan Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 548 x 3 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 26.01. | Pembangunan Jalan Usaha Tani Beton | | | RT .001, RW. 001 | 252 x 1.2 x 0.30 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 27.01. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT .001, RW. 001 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 28.01. | Pavingisasi Jalan | | | RT .001, RW. 001 | 685 x 1.5 x 0.60 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 29.01. | Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 353 x 1.2 x 0.30 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 30.01. | Pembuatan Jembatan | | | RT .001, RW. 001 | 463 x 0.80 m | 175 | 457 | | 158 | |
| 31.01. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT .001, RW. 001 | 551 x 3 m | 212 | 863 | | 269 | |
| 32.01. | Pembangunan Pagar Pustu | | | RT .001, RW. 001 | 253 x 1.2 x 0.30 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 33.01. | Pembangunan TPT Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 686 x 1.5 x 0.60 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 34.01. | Pemasangan U-Dit Poros Desa | | | RT .001, RW. 001 | 253 x 1.2 x 0.30 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 35.01. | Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani | | | RT .001, RW. 001 | 686 x 1.5 x 0.60 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 36.01. | Pembangunan TPT Jalan | | | RT .001, RW. 001 | 354 x 1.2 x 0.30 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 37.01. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT .001, RW. 001 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 38.01. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT .001, RW. 001 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 39.01. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT .001, RW. 001 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 40.01. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT .001, RW. 001 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 41.01. | Bantuan Bibit Padi | | | RT .001, RW. 001 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 42.01. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT .001, RW. 001 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 43.01. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT .001, RW. 001 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 44.01. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT .001, RW. 001 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 45.01. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT .001, RW. 001 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 46.01. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT .001, RW. 001 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 47.01. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT .001, RW. 001 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 48.01. | Pembangunan Mushola | | | RT .001, RW. 001 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 49.01. | Perawatan Mushola | | | RT .001, RW. 001 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 50.01. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT .001, RW. 001 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 51.01. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT .001, RW. 001 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 52.01. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT .001, RW. 001 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 53.01. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT .001, RW. 001 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.02. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 002, RW. 001 | 353 x 1.2 x 0.30 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 2.02. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 002, RW. 001 | 463 x 0.80 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 3.02. | Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa | | | RT. 002, RW. 001 | 551 x 3 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 4.02. | Pembangunan Drainase Jalan Lorong | | | RT. 002, RW. 001 | 253 x 1.2 x 0.30 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 5.02. | Pemasangan U-Dit Jalan Poros Desa | | | RT. 002, RW. 001 | 686 x 1.5 x 0.60 m | 175 | 457 | | 158 | |
| 6.02. | Pembangunan TPT Jalan Poros Desa | | | RT. 002, RW. 001 | 354 x 1.2 x 0.30 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 7.02. | Pembangunan Pagar SDN I | | | RT. 002, RW. 001 | 464 x 0.80 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 8.02. | Pembangunan Pagar Pustu | | | RT. 002, RW. 001 | 552 x 3 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 9.02. | Rehab Kantor Desa | | | RT. 002, RW. 001 | 254 x 1.2 x 0.30 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 10.02. | Pavingisasi Halaman Balai Desa | | | RT. 002, RW. 001 | 687 x 1.5 x 0.60 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 11.02. | Pembuatan Tempat Parkir Balai Desa | | | RT. 002, RW. 001 | 355 x 1.2 x 0.30 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 12.02. | Pengadaan Alat Bermain Anak Paud | | | RT. 002, RW. 001 | 465 x 0.80 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 13.02. | Rehab Gedung Tk. Dan Paud | | | RT. 002, RW. 001 | 553 x 3 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 14.02. | Rehab Gedung SDN I | | | RT. 002, RW. 001 | 255 x 1.2 x 0.30 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 15.02. | Pembangunan Lapangan Bola Voli | | | RT. 002, RW. 001 | 688 x 1.5 x 0.60 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 16.02. | Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis | | | RT. 002, RW. 001 | 356 x 1.2 x 0.30 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 17.02. | Pembangunan Beton Jalan Usaha Tani + Jembatan Beton | | | RT. 002, RW. 001 | 466 x 0.80 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 18.02. | Pembangunan Pagar Pustu | | | RT. 002, RW. 001 | 554 x 3 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 19.02. | Pemasangan U-Dit Depan Pustu | | | RT. 002, RW. 001 | 256 x 1.2 x 0.30 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 20.02. | Rehab Gedung Pustu | | | RT. 002, RW. 001 | 689 x 1.5 x 0.60 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 21.02. | Rehab Rumah Dinas Bidan | | | RT. 002, RW. 001 | 357 x 1.2 x 0.30 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 22.02. | Pengadaan Meubeler Pustu | | | RT. 002, RW. 001 | 467 x 0.80 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 23.02. | Pembangunan Jembatan Jalan Usaha Tani | | | RT. 002, RW. 001 | 555 x 3 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 24.02. | Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani | | | RT. 002, RW. 001 | 257 x 1.2 x 0.30 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 25.02. | Pembuatan Jembatan | | | RT. 002, RW. 001 | 690 x 1.5 x 0.60 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 26.02. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 002, RW. 001 | 358 x 1.2 x 0.30 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 27.02. | Pembangunan Pagar Pustu | | | RT. 002, RW. 001 | 468 x 0.80 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 28.02. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 002, RW. 001 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 29.02. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 002, RW. 001 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 30.02. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 002, RW. 001 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 31.02. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 002, RW. 001 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 32.02. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 002, RW. 001 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 33.02. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 002, RW. 001 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 34.02. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 002, RW. 001 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 35.02. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 002, RW. 001 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 36.02. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 002, RW. 001 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 37.02. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 002, RW. 001 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 38.02. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 002, RW. 001 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 39.02. | Pembangunan Mushola | | | RT. 002, RW. 001 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 40.02. | Perawatan Mushola | | | RT. 002, RW. 001 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 41.02. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 002, RW. 001 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 42.02. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 002, RW. 001 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 43.02. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 002, RW. 001 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 44.02. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 002, RW. 001 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.03. | Pembangunan Jembatan Dan TPT | | | RT. 003, RW. 002 | 464 x 0.80 m | 175 | 457 | | 158 | |
| 2.03. | Perbaikan Jalan | | | RT. 003, RW. 002 | 552 x 3 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 3.03. | Pembangunan Bronjong Jembatan | | | RT. 003, RW. 002 | 254 x 1.2 x 0.30 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 4.03. | Rehap Jalan Lingkungan | | | RT. 003, RW. 002 | 687 x 1.5 x 0.60 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 5.03. | Pembangunan JUT | | | RT. 003, RW. 002 | 254 x 1.2 x 0.30 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 6.03. | Pengerasan Jalan Atau Pavingisasi | | | RT. 003, RW. 002 | 687 x 1.5 x 0.60 m | 187 | 623 | | 203 | |
| 7.03. | Pembangunan Jembatan | | | RT. 003, RW. 002 | 556 x 3 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 8.03. | Pembangunan Beronjong Jembatan Jalan Poros | | | RT. 003, RW. 002 | 50 x 6 x 0.8 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 9.03. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 003, RW. 002 | 357 x 1.2 x 0.30 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 10.03. | Rehab Paving Jalan Poros Desa | | | RT. 003, RW. 002 | 548 x 3 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 11.03. | Pembangunan Pagar Makam | | | RT. 003, RW. 002 | 467 x 0.80 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 12.03. | Pembangunan Drainase | | | RT. 003, RW. 002 | 555 x 3 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 13.03. | Pengadaan Bak Sampah Besar | | | RT. 003, RW. 002 | 257 x 1.2 x 0.30 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 14.03. | Genset Masjid | | | RT. 003, RW. 002 | 690 x 1.5 x 0.60 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 15.03. | Pembangunan Aula TPQ | | | RT. 003, RW. 002 | 358 x 1.2 x 0.30 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 16.03. | Pembangunan TPT Jembatan | | | RT. 003, RW. 002 | 468 x 0.80 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 17.03. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 003, RW. 002 | 556 x 3 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 18.03. | Pavingisasi Jalan Baru | | | RT. 003, RW. 002 | 691 x 1.5 x 0.60 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 19.03. | Pembangunan Pelengsengan Jembatan | | | RT. 003, RW. 002 | 359 x 1.2 x 0.30 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 20.03. | Rehab Jalan Paving | | | RT. 003, RW. 002 | 469 x 0.80 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 21.03. | Pavingisasi Jalan Menju Makam | | | RT. 003, RW. 002 | 557 x 3 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 22.03. | Pembangunan Drainase Jalan Lorong Kanan Kiri | | | RT. 003, RW. 002 | 259 x 1.2 x 0.30 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 23.03. | Pembangunan Gorong 2 | | | RT. 003, RW. 002 | 692 x 1.5 x 0.60 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 24.03. | Rehab Jalan Usaha Tani | | | RT. 003, RW. 002 | 360 x 1.2 x 0.30 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 25.03. | Rehab Beton Jalan Usaha Tani | | | RT. 003, RW. 002 | 470 x 0.80 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 26.03. | Pembangunan Jembatan Pertanian | | | RT. 003, RW. 002 | 558 x 3 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 27.03. | Pebangunan Jembatan | | | RT. 003, RW. 002 | 260 x 1.2 x 0.30 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 28.03. | Pembangunan Pagar Makam | | | RT. 003, RW. 002 | 693 x 1.5 x 0.60 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 29.03. | Pembangunan Embung Air | | | RT. 003, RW. 002 | 361 x 1.2 x 0.30 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 30.03. | Pembangunan Lapangan Bola Voli | | | RT. 003, RW. 002 | 471 x 0.80 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 31.03. | Rehab Gedung TPQ | | | RT. 003, RW. 002 | 559 x 3 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 32.03. | Rehab Gedung Aula TPQ | | | RT. 003, RW. 002 | 261 x 1.2 x 0.30 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 33.03. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 003, RW. 002 | 694 x 1.5 x 0.60 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 34.03. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 003, RW. 002 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 35.03. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 003, RW. 002 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 36.03. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 003, RW. 002 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 37.03. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 003, RW. 002 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 38.03. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 003, RW. 002 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 39.03. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 003, RW. 002 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 40.03. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 003, RW. 002 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 41.03. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 003, RW. 002 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 42.03. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 003, RW. 002 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 43.03. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 003, RW. 002 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 44.03. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 003, RW. 002 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 45.03. | Pembangunan Mushola | | | RT. 003, RW. 002 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 46.03. | Perawatan Mushola | | | RT. 003, RW. 002 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 47.03. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 003, RW. 002 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 48.03. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 003, RW. 002 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 49.03. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 003, RW. 002 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 50.03. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 003, RW. 002 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.04. | Pelatihan Bio Gas Dari Kotoran Sapi | | | RT. 004, RW. 003 | 559 x 3 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 2.04. | Pavingisasi Lorong Atau Jut Beton | | | RT. 004, RW. 003 | 261 x 1.2 x 0.30 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 3.04. | Pembangunan Lapangan Bola Dan Lapangan Volly | | | RT. 004, RW. 003 | 694 x 1.5 x 0.60 m | 189 | 623 | | 203 | |
| 4.04. | Pembangunan Drainase | | | RT. 004, RW. 003 | 362 x 1.2 x 0.30 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 5.04. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 004, RW. 003 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 6.04. | Rehap Jembatan Kecil Poros | | | RT. 004, RW. 003 | 472 x 0.80 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 7.04. | Pembangunan Jembatan U-Dit + TPT | | | RT. 004, RW. 003 | 0 |  |  | | 0 | |
| 8.04. | Rehab Paving Jalan Poros Desa | | | RT. 004, RW. 003 | 548 x 3 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 9.04. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 004, RW. 003 | 560 x 3 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 10.04. | Fasilitas Tenis Meja | | | RT. 004, RW. 003 | 262 x 1.2 x 0.30 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 11.04. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 004, RW. 003 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 12.04. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 004, RW. 003 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 13.04. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 004, RW. 003 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 14.04. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 004, RW. 003 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 15.04. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 004, RW. 003 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 16.04. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 004, RW. 003 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 17.04. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 004, RW. 003 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 18.04. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 004, RW. 003 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 19.04. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 004, RW. 003 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 20.04. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 004, RW. 003 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 21.04. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 004, RW. 003 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 22.04. | Pembangunan Mushola | | | RT. 004, RW. 003 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 23.04. | Perawatan Mushola | | | RT. 004, RW. 003 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 24.04. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 004, RW. 003 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 25.04. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 004, RW. 003 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 26.04. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 004, RW. 003 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 27.04. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 004, RW. 003 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 28.05. | Bantuan ODF Mushola | | | RT. 005, RW. 003 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 29.05. | Pavingisasi Lorong | | | RT. 005, RW. 003 | 560 x 3 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 30.05. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 005, RW. 003 | 262 x 1.2 x 0.30 m | 186 | 623 | | 202 | |
| 31.05. | Bantuan ODF Mushola | | | RT. 005, RW. 003 | 362 x 1.2 x 0.30 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 32.05. | Pavingisasi Lorong | | | RT. 005, RW. 003 | 472 x 0.80 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 33.05. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 005, RW. 003 | 560 x 3 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 34.05. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 005, RW. 003 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 35.05. | Rehab Jalan Paving | | | RT. 005, RW. 003 | 160 x 2 m | 20 | 56 | | 56 | |
| 36.05. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 005, RW. 003 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 37.05. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 005, RW. 003 | 262 x 1.2 x 0.30 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 38.05. | Pembangunan TPT Jalan Lorong | | | RT. 005, RW. 003 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 39.05. | Rehab Jalan Paving | | | RT. 005, RW. 003 | 363 x 1.2 x 0.30 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 40.05. | Rehab Beton Jalan Usaha Tani | | | RT. 005, RW. 003 | 473 x 0.80 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 41.05. | Pembangunan Jembatan Pertanian | | | RT. 005, RW. 003 | 561 x 3 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 42.05. | Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani | | | RT. 005, RW. 003 | 263 x 1.2 x 0.60 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 43.05. | Pembuatan Balai Pertemuan | | | RT. 005, RW. 003 | 696 x 1.5 x 0.60 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 44.05. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 005, RW. 003 | 364 x 1.2 x 0.30 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 45.05. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 005, RW. 003 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 46.05. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 005, RW. 003 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 47.05. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 005, RW. 003 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 48.05. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 005, RW. 003 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 49.05. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 005, RW. 003 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 50.05. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 005, RW. 003 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 51.05. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 005, RW. 003 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 52.05. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 005, RW. 003 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 53.05. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 005, RW. 003 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 54.05. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 005, RW. 003 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 55.05. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 005, RW. 003 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 56.05. | Pembangunan Mushola | | | RT. 005, RW. 003 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 57.05. | Perawatan Mushola | | | RT. 005, RW. 003 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 58.05. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 005, RW. 003 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 59.05. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 005, RW. 003 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 60.05. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 005, RW. 003 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 61.05. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 005, RW. 003 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.06. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 006, RW. 003 | 4 Titik | 200 | 623 | | 206 | |
| 2.06. | Pavingisasi Lorong | | | RT. 006, RW. 003 | 477 x 0.80 m | 184 | 457 | | 160 | |
| 3.06. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 006, RW. 003 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 4.06. | Pembangunan Drainase | | | RT. 006, RW. 003 | 565 x 3 m | 201 | 623 | | 206 | |
| 5.06. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 006, RW. 003 | 6 titik | 185 | 457 | | 161 | |
| 6.06. | Pembuatan Jalan Baru Lorong | | | RT. 006, RW. 003 | 300 x 1.5 x 0.60 m | 202 | 623 | | 206 | |
| 7.06. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 006, RW. 003 | 368 x 1.2 x 0.30 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 8.06. | Pembangunan Drainase Lorong | | | RT. 006, RW. 003 | 478 x 0.80 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 9.06. | Rehab Paving Jalan Lorong | | | RT. 006, RW. 003 | 566 x 3 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 10.06. | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan | | | RT. 006, RW. 003 | 268 x 1.2 x 0.40 m | 184 | 457 | | 160 | |
| 11.06. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 006, RW. 003 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 12.06. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 006, RW. 003 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 13.06. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 006, RW. 003 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 14.06. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 006, RW. 003 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 15.06. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 006, RW. 003 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 16.06. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 006, RW. 003 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 17.06. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 006, RW. 003 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 18.06. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 006, RW. 003 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 19.06. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 006, RW. 003 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 20.06. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 006, RW. 003 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 21.06. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 006, RW. 003 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 22.06. | Pembangunan Mushola | | | RT. 006, RW. 003 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 23.06. | Perawatan Mushola | | | RT. 006, RW. 003 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 24.06. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 006, RW. 003 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 25.06. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 006, RW. 003 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 26.06. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 006, RW. 003 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 27.06. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 006, RW. 003 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.07. | Pembangunan Drainase | | | RT. 007, RW. 004 | 474 x 0.80 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 2.07. | Pembangunan Masjid | | | RT. 007, RW. 004 | 12 x 10 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 3.07. | Pembangunan Drainase | | | RT. 007, RW. 004 | 264 x 1.2 x 0.30 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 4.07. | Pembangunan Gorong 2 + Plat Beton Jalan Poros Desa | | | RT. 007, RW. 004 | 4 x 2.6 x 0.80 | 198 | 623 | | 205 | |
| 5.07. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 007, RW. 004 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 6.07. | Rehab Paving Jalan Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 365 x 1.2 x 0.30 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 7.07. | Rabat Beton Jalan Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 475 x 2.5 x 0.30 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 8.07. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 007, RW. 004 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 9.07. | Pembangunan Drainase Jalan Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 563 x 8.3 x 1.5 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 10.07. | Pembangunan Jembatan Sungai Pertanian 2 Titik | | | RT. 007, RW. 004 | 6 X 3 X 4.5 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 11.07. | Perawatan Jalan Baru Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 698 x 1.5 x 0.60 m | 184 | 457 | | 160 | |
| 12.07. | Pembangunan TPT Dan Pavingisasi | | | RT. 007, RW. 004 | 366 x 1.6 x 0.50 m | 201 | 623 | | 206 | |
| 13.07. | Mesin Blower Pakan Ternak | | | RT. 007, RW. 004 | 476 x 0.80 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 14.07. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 007, RW. 004 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 15.07. | Pembangunan Drainase Jalan Poros | | | RT. 007, RW. 004 | 564 x 3 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 16.07. | Pembangunan Mushola | | | RT. 007, RW. 004 | 4 Titik | 199 | 623 | | 206 | |
| 17.07. | Pengadaan Pengeras Suara Untuk Jama'ah Tahlil | | | RT. 007, RW. 004 | 7 titik | 183 | 457 | | 160 | |
| 18.07. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 701 x 1.5 x 0.60 m | 201 | 623 | | 206 | |
| 19.07. | Rehab Paving Jalan Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 369 x 1.2 x 0.30 m | 185 | 457 | | 161 | |
| 20.07. | Pembangunan Drainase Jalan Lorong | | | RT. 007, RW. 004 | 479 x 0.80 m | 202 | 623 | | 206 | |
| 21.07. | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan | | | RT. 007, RW. 004 | 348 X 1.3 X 0.60 m | 186 | 457 | | 161 | |
| 22.07. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 007, RW. 004 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 23.07. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 007, RW. 004 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 24.07. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 007, RW. 004 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 25.07. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 007, RW. 004 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 26.07. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 007, RW. 004 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 27.07. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 007, RW. 004 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 28.07. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 007, RW. 004 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 29.07. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 007, RW. 004 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 30.07. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 007, RW. 004 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 31.07. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 007, RW. 004 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 32.07. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 007, RW. 004 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 33.07. | Pembangunan Mushola | | | RT. 007, RW. 004 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 34.07. | Perawatan Mushola | | | RT. 007, RW. 004 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 35.07. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 007, RW. 004 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 36.07. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 007, RW. 004 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 37.07. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 007, RW. 004 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 38.07. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 007, RW. 004 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.08. | Pavingisasi Lorong | | | RT. 008, RW. 004 | 269 x 1.2 x 0.30 m | 203 | 623 | | 207 | |
| 2.08. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 008, RW. 004 | 702 x 1.5 x 0.60 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 3.08. | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan | | | RT. 008, RW. 004 | 485 x 1.5 x 0.50 m | 184 | 457 | | 160 | |
| 4.08. | Pengembangan Penerangan Jalan Larong | | | RT. 008, RW. 004 | 480 x 0.80 m | 201 | 623 | | 206 | |
| 5.08. | Pemasangan U-Dit Jalan Poros Desa | | | RT. 008, RW. 004 | 568 x 3 m | 185 | 457 | | 161 | |
| 6.08. | Pengadan ODF | | | RT. 008, RW. 004 | 10 Titik | 10 | 33 | | 11 | |
| 7.08. | Pembangunan Mushola | | | RT. 008, RW. 004 | 5 x 4.6 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 8.08. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 008, RW. 004 | 695 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 9.08. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 008, RW. 004 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 10.08. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 008, RW. 004 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 11.08. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 008, RW. 004 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 12.08. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 008, RW. 004 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 13.08. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 008, RW. 004 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 14.08. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 008, RW. 004 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 15.08. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 008, RW. 004 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 16.08. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 008, RW. 004 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 17.08. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 008, RW. 004 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 18.08. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 008, RW. 004 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 19.08. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 008, RW. 004 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 20.08. | Pembangunan Mushola | | | RT. 008, RW. 004 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 21.08. | Perawatan Mushola | | | RT. 008, RW. 004 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 22.08. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 008, RW. 004 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 23.08. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 008, RW. 004 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 24.08. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 008, RW. 004 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 25.08. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 008, RW. 004 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.09. | Pembangunan Derainase | | | RT. 009, RW. 005 | 371 x 1.2 x 0.30 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 2.09. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 009, RW. 005 | 485 x 1.5 x 0.80 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 3.09. | Pavingisasi Jalan | | | RT. 009, RW. 005 | 569 x 3 m | 175 | 457 | | 158 | |
| 4.09. | Pemasangan U-Dit | | | RT. 009, RW. 005 | 371 x 1.2 x 0.30 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 5.09. | Pavingisasi Jalan | | | RT. 009, RW. 005 | 704 x 1.5 x 0.60 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 6.09. | Pavingisasi Jalan Baru | | | RT. 009, RW. 005 | 372 x 1.2 x 0.30 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 7.09. | Pembangunan Jembatan | | | RT. 009, RW. 005 | 4 x 3 x 2.8 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 8.09. | Pembangunan Irigasi | | | RT. 009, RW. 005 | 570 x 1. 3 0.60 m | 187 | 623 | | 203 | |
| 9.09. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 009, RW. 005 | 285 x 1.5 x 0.80 m | 184 | 623 | | 202 | |
| 10.09. | Pengadaan ODF | | | RT. 009, RW. 005 | 2 titik | 2 | 7 | | 2 | |
| 11.09. | Pengembangan Lapu Jalan | | | RT. 009, RW. 005 | 12 titik | 192 | 623 | | 204 | |
| 12.09. | Pengembangan Air Bersi Pdam | | | RT. 009, RW. 005 | 50 titik | 50 | 170 | | 55 | |
| 13.09. | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | | | RT. 009, RW. 005 | 4 Titik | 4 | 23 | | 7 | |
| 14.09. | Pembangunan Lantai Sasi | | | RT. 009, RW. 005 | 11.5 x 5.5 x 0.06 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 15.09. | Pembangunan Gorong - Gorong / Plat Beton | | | RT. 009, RW. 005 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 16.09. | Betonisasi | | | RT. 009, RW. 005 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 17.09. | Perawatan Jalan Paving | | | RT. 009, RW. 005 | 484 x 0.80 m | 188 | 623 | | 203 | |
| 18.09. | Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis | | | RT. 009, RW. 005 | 572 x 3 m | 185 | 623 | | 202 | |
| 19.09. | Pembangunan Gedung PAUD | | | RT. 009, RW. 005 | 274 x 1.2 x 0.30 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 20.09. | Pembangunan Gedung TPQ | | | RT. 009, RW. 005 | 707 x 1.5 x 0.60 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 21.09. | Perawatan Masjid | | | RT. 009, RW. 005 | 375 x 1.2 x 0.30 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 22.09. | Pengerasan Jalan Lorong + Gorong-Gorong | | | RT. 009, RW. 005 | 55 x 1.80 x 0.30 m | 84 | 257 | | 85 | |
| 23.09. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 009, RW. 005 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 24.09. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 009, RW. 005 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 25.09. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 009, RW. 005 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 26.09. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 009, RW. 005 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 27.09. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 009, RW. 005 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 28.09. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 009, RW. 005 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 29.09. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 009, RW. 005 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 30.09. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 009, RW. 005 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 31.09. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 009, RW. 005 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 32.09. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 009, RW. 005 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 33.09. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 009, RW. 005 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 34.09. | Pembangunan Mushola | | | RT. 009, RW. 005 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 35.09. | Perawatan Mushola | | | RT. 009, RW. 005 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 36.09. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 009, RW. 005 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 37.09. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 009, RW. 005 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 38.09. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 009, RW. 005 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 39.09. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 009, RW. 005 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.10. | Pembangunan Derainase | | | RT. 010, RW. 005 | 485 x 0.80 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 2.10. | Pembangunan TPT | | | RT. 010, RW. 005 | 396 x 1.2 x 0.60 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 3.10. | Pavingisasi | | | RT. 010, RW. 005 | 275 x 1.2 x 0.30 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 4.10. | Pemasangan U-Dit | | | RT. 010, RW. 005 | 708 x 1.5 x 0.60 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 5.10. | Pavingisasi Jalan | | | RT. 010, RW. 005 | 376 x 1.2 x 0.30 m | 189 | 623 | | 203 | |
| 6.10. | Pavingisasi Jan Baru | | | RT. 010, RW. 005 | 486 x 0.80 m | 186 | 623 | | 202 | |
| 7.10. | Pembangunan Jembatan | | | RT. 010, RW. 005 | 574 x 3 m | 177 | 457 | | 159 | |
| 8.10. | Pembangunan Irigasi | | | RT. 010, RW. 005 | 276 x 1.2 x 0.30 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 9.10. | Pembangunan TPT | | | RT. 010, RW. 005 | 396 x 1.2 x 0.60 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 10.10. | Pengerasan Jalan Lorong + Gorong-Gorong | | | RT. 010, RW. 005 | 36 X 1.5 X 0.30 | 179 | 457 | | 159 | |
| 11.10. | Pembangunan Kegiatan ODF | | | RT. 010, RW. 005 | 377 x 1.2 x 0.30 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 12.10. | Pembangunan Jembatan | | | RT. 010, RW. 005 | 487 x 0.80 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 13.10. | Pengembangan Lapu Jalan | | | RT. 010, RW. 005 | 575 x 3 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 14.10. | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | | | RT. 010, RW. 005 | 277 x 1.2 x 0.30 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 15.10. | Pembangunan Lantai Sasi | | | RT. 010, RW. 005 | 710 x 1.5 x 0.60 m | 490 | 1.623 | | 528 | |
| 16.10. | Pembangunan Gorong - Gorong | | | RT. 010, RW. 005 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 187 | 623 | | 203 | |
| 17.10. | Betonisasi | | | RT. 010, RW. 005 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 18.10. | Perawatan Mushola | | | RT. 010, RW. 005 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 19.10. | Pembangunan Lapangan Bola Voli | | | RT. 010, RW. 005 | 278 x 1.2 x 0.30 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 20.10. | Perawatan Mushola | | | RT. 010, RW. 005 | 711 x 1.5 x 0.60 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 21.10. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 010, RW. 005 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 22.10. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 010, RW. 005 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 23.10. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 010, RW. 005 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 24.10. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 010, RW. 005 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 25.10. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 010, RW. 005 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 26.10. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 010, RW. 005 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 27.10. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 010, RW. 005 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 28.10. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 010, RW. 005 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 29.10. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 010, RW. 005 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 30.10. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 010, RW. 005 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 31.10. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 010, RW. 005 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 32.10. | Pembangunan Mushola | | | RT. 010, RW. 005 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 33.10. | Perawatan Mushola | | | RT. 010, RW. 005 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 34.10. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 010, RW. 005 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 35.10. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 010, RW. 005 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 36.10. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 010, RW. 005 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 37.10. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 010, RW. 005 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 1.11. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 011, RW. 006 | 396 x 1.2 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 2.11. | Pavingisasi Jalan Baru | | | RT. 011, RW. 006 | 489 x 0.80 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 3.11. | Rehab Jembatan | | | RT. 011, RW. 006 | 577 x 3 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 4.11. | Pavingisasi Jalan Baru | | | RT. 011, RW. 006 | 279 x 1.2 x 0.30 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 5.11. | Pavingisasi Jalan | | | RT. 011, RW. 006 | 712 x 1.5 x 0.60 m | 188 | 623 | | 203 | |
| 6.11. | Pavingisasi Jalan | | | RT. 011, RW. 006 | 380 x 1.2 x 0.30 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 7.11. | Perawatan Jalan Paving | | | RT. 011, RW. 006 | 490 x 0.80 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 8.11. | Rabat Beton Jalan Usaha Tani | | | RT. 011, RW. 006 | 578 x 3 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 9.11. | Pembangunan Drainase | | | RT. 011, RW. 006 | 280 x 1.2 x 0.30 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 10.11. | Pembangunan Drainase Jalan Poros | | | RT. 011, RW. 006 | 713 x 1.5 x 0.60 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 11.11. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 011, RW. 006 | 396 x 1.2 x 0.60 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 12.11. | Pembangunan Drainase | | | RT. 011, RW. 006 | 491 x 0.80 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 13.11. | Rehap Jalan Lorong | | | RT. 011, RW. 006 | 579 x 3 m | 192 | 623 | | 204 | |
| 14.11. | Pembangunan Kegiatan ODF | | | RT. 011, RW. 006 | 281 x 1.2 x 0.30 m | 189 | 623 | | 203 | |
| 15.11. | Pvingisasi Jalan Menuju Makam | | | RT. 011, RW. 006 | 714 x 1.5 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 16.11. | Pengembangan Lapu Jalan | | | RT. 011, RW. 006 | 382 x 1.2 x 0.30 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 17.11. | Pengembangan Air Bersi Pdam | | | RT. 011, RW. 006 | 492 x 0.80 m | 181 | 457 | | 160 | |
| 18.11. | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | | | RT. 011, RW. 006 | 580 x 3 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 19.11. | Pembangunan Lantai Sasi | | | RT. 011, RW. 006 | 282 x 1.2 x 0.30 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 20.11. | Pembangunan Gorong - Gorong | | | RT. 011, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 21.11. | Betonisasi | | | RT. 011, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 22.11. | Pembangunan Beton Jalan Poros Desa | | | RT. 011, RW. 006 | 493 x 0.80 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 23.11. | Pembangunan Sumur Bor & Saluran Air | | | RT. 011, RW. 006 | 2 titik | 193 | 623 | | 204 | |
| 24.11. | Perawatan Jalan Paving | | | RT. 011, RW. 006 | 581 x 3 m | 190 | 623 | | 203 | |
| 25.11. | Pembangunan Gedung TPQ | | | RT. 011, RW. 006 | 716 x 1.5 x 0.60 m | 198 | 623 | | 205 | |
| 26.11. | Perawatan Masjid | | | RT. 011, RW. 006 | 384 x 1.2 x 0.30 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 27.11. | Perawatan Mushola | | | RT. 011, RW. 006 | 494 x 0.80 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 28.11. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 011, RW. 006 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 29.11. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 011, RW. 006 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 30.11. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 011, RW. 006 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 31.11. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 011, RW. 006 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 32.11. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 011, RW. 006 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 33.11. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 011, RW. 006 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 34.11. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 011, RW. 006 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 35.11. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 011, RW. 006 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 36.11. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 011, RW. 006 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 37.11. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 011, RW. 006 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 38.11. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 011, RW. 006 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 39.11. | Pembangunan Mushola | | | RT. 011, RW. 006 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 40.11. | Perawatan Mushola | | | RT. 011, RW. 006 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 41.11. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 011, RW. 006 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 42.11. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 011, RW. 006 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 43.11. | Pengadaan Pengeras Suara Jama'ah Tahlil | | | RT. 011, RW. 006 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 44.11. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 011, RW. 006 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
| 45.11. | Pengembangan Lapu Jalan | | | RT. 011, RW. 006 | 32 Ttik | 201 | 623 | | 206 | |
| 46.11. | Pengembangan Air Bersi Pdam | | | RT. 011, RW. 006 | 43 Titik | 43 | 146 | | 47 | |
| 47.11. | Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | | | RT. 011, RW. 006 | 6 titik | 6 | 24 | | 8 | |
| 48.11. | Pembangunan Lantai Sasi | | | RT. 011, RW. 006 | 6 titik | 6 | 24 | | 8 | |
| 49.11. | Pembangunan Gorong - Gorong | | | RT. 011, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.80 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 50.11. | Betonisasi | | | RT. 011, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 51.11. | Perawatan Jalan Paving | | | RT. 011, RW. 006 | 287 x 1.2 x 0.30 m | 184 | 457 | | 160 | |
| 52.11. | Perawatan Gedung Paud | | | RT. 012, RW. 006 | 6 x 9 m | 30 | 60 | | 23 | |
| 53.11. | Pembangunan Gedung TPQ | | | RT. 011, RW. 006 | 8 x 10 m | 25 | 75 | | 25 | |
| 54.11. | Perawatan Masjid | | | RT. 011, RW. 006 | 1 Titik | 202 | 623 | | 206 | |
| 55.11. | Pavingisasi Halaman Masjid | | | RT. 012, RW. 006 | 299 x 0.80 m | 186 | 457 | | 161 | |
| 56.11. | Perawatan Mushola | | | RT. 011, RW. 006 | 3 Titik | 196 | 623 | | 205 | |
| 1.12. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 012, RW. 006 | 396 x 1.2 x 0.60 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 2.12. | Pavingisasi Jalan Baru | | | RT. 012, RW. 006 | 284 x 1.2 x 0.30 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 3.12. | Rehab Jembatan | | | RT. 012, RW. 006 | 6 X 3 X 4.5 M | 384 | 1.457 | | 460 | |
| 4.12. | Pembangunan Jalan Baru | | | RT. 012, RW. 006 | 385 x 1.2 x 0.30 m | 194 | 623 | | 204 | |
| 5.12. | Pavingisasi Jalan Lorong | | | RT. 012, RW. 006 | 495 x 0.80 m | 191 | 623 | | 204 | |
| 6.12. | Perawatan Jalan Paving | | | RT. 012, RW. 006 | 583 x 3 m | 182 | 457 | | 160 | |
| 7.12. | Pembangunan Drainase | | | RT. 012, RW. 006 | 285 x 1.2 x 0.40 m | 199 | 623 | | 206 | |
| 8.12. | Pembangunan Drainase Jalan Poros | | | RT. 012, RW. 006 | 518 x 1.5 x 0.60 m | 183 | 457 | | 160 | |
| 9.12. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 012, RW. 006 | 386 x 1.2 x 0.60 m | 200 | 623 | | 206 | |
| 10.12. | Perawatan Gedung Paud | | | RT. 012, RW. 006 | 9 x 6 m | 30 | 62 | | 23 | |
| 11.12. | Pengadaan ODF | | | RT. 012, RW. 006 | 10 Titik | 10 | 36 | | 12 | |
| 12.12. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 012, RW. 006 | 321 x 2.5 m | 193 | 623 | | 204 | |
| 13.12. | Pembangunan Gorong - Gorong | | | RT. 012, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 187 | 623 | | 203 | |
| 14.12. | Betonisasi | | | RT. 012, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 178 | 457 | | 159 | |
| 15.12. | Perawatan Mushola | | | RT. 012, RW. 006 | 3 x 2.5 x 0.40 m | 195 | 623 | | 205 | |
| 16.12. | Pembangunan Lapangan Bola Voli / Pucal | | | RT. 012, RW. 006 | 278 x 1.2 x 0.30 m | 179 | 457 | | 159 | |
| 17.12. | Perawatan Mushola | | | RT. 012, RW. 006 | 711 x 1.5 x 0.60 m | 196 | 623 | | 205 | |
| 18.12. | Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) | | | RT. 012, RW. 006 | 396 x 1.2 x 0.60 m | 180 | 457 | | 159 | |
| 19.12. | Pavingisasi Jalan Baru | | | RT. 012, RW. 006 | 489 x 0.80 m | 197 | 623 | | 205 | |
| 20.12. | Bantuan Mesin Combine Harvester | | | RT. 012, RW. 006 | 1 Unit | 191 | 623 | | 204 | |
| 21.12. | Bantuan Mesin Handtraktor | | | RT. 012, RW. 006 | 1 Unit | 175 | 457 | | 158 | |
| 22.12. | Bantuan Mesin Blower Jagung | | | RT. 012, RW. 006 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 23.12. | Bantuan Mesin Giling Padi, Huler | | | RT. 012, RW. 006 | 1 Unit | 176 | 457 | | 158 | |
| 24.12. | Bantuan Bibit Padi | | | RT. 012, RW. 006 | 5.785 Kg | 188 | 653 | | 210 | |
| 25.12. | Bantuan Bibit Jagung | | | RT. 012, RW. 006 | 3.864 Kg | 197 | 643 | | 210 | |
| 26.12. | Bantuan Bibit Kedelai | | | RT. 012, RW. 006 | 6.280 Kg | 174 | 457 | | 158 | |
| 27.12. | Bantuan Bibit Tembakau | | | RT. 012, RW. 006 | 500 Kg | 191 | 623 | | 204 | |
| 28.12. | Bantuan Pupuk Bersubsidi | | | RT. 012, RW. 006 | 6.848 Ton | 191 | 623 | | 204 | |
| 29.12. | Bantuan Sapras & Pestisida Pertanian | | | RT. 012, RW. 006 | 4.000 Btl | 175 | 457 | | 158 | |
| 30.12. | Bantuan Alat Penyemprot Tanaman Handsprayer | | | RT. 012, RW. 006 | 1 Unit | 212 | 863 | | 269 | |
| 31.12. | Pembangunan Mushola | | | RT. 012, RW. 006 | 8 x 5.5 m | 176 | 457 | | 158 | |
| 32.12. | Perawatan Mushola | | | RT. 012, RW. 006 | 8 x 5.5 m | 188 | 653 | | 210 | |
| 33.12. | Pavingisasi Halaman Mushola | | | RT. 012, RW. 006 | 9 x 12 m | 197 | 643 | | 210 | |
| 34.12. | Pembangunan Penampungan Air Wudhu | | | RT. 012, RW. 006 | 3 x 1.5 x 3 m | 174 | 457 | | 158 | |
| 35.12. | Pengadaan Saun Sistem Jama'ah Tahlil | | | RT. 012, RW. 006 | 2 Kelompok | 68 | 1.273 | | 335 | |
| 36.12. | Bantuan Pakaian Kelompok Jama'ah Tahlil | | | RT. 012, RW. 006 | 2 Kelompok | 81 | 123 | | 51 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | Kacangan, - - 2020 | | | | | |
|  | | | |  | Disusun Oleh : | | | | | |
|  | | | |  | Tim Penyusun RPJM Desa | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | | | |  | **PRIYANTO** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |